**AÇÕES DO PLANO DE CONTINGÊNCIA MPPI(JULHO/ DEZEMBRO 2013)**

**EIXO TEMÁTICO: SAÚDE**

**MEDIADOR: CLAUDIA SEABRA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **O QUÊ?** | **QUEM?** | **COMO?** | **ONDE?** | **QUANDO?** | **POR QUÊ?** |
| AÇÕES DE IMPROBIDADE E AÇÕES CIVIS PÚBLICAS AJUIZADAS E SEM ANDAMENTO PELO PODER JUDICIARIO | PROCURADORES E PROMOTORES DE JUSTIÇA | * LEVANTAMENTO PELOS PROMOTORES DE JUSTIÇA DAS AÇÕES * PGJ ADOTAR PROVIDÊNCIAS JUNTO À PRESIDENCIA E CORREGEDORIA DO TJ E CNJ PARA DAR CELERIDADE AO JULGAMENTO * DAR CONHECIMENTO AO CONSELHO SUPERIOR DO MP * DIÁLOGO ENTRE A ASSOCIAÇÃO DO MP E DA MAGISTRATURA * -ACOMPANHAMENTO DAS DECISÕES DO TJ INTERPONDO RECURSOS QUANDO DISCORDANTES DAS TESES MINISTERIAIS | TODO O ESTADO | ATÉ 30/07 | * META 18 DO CNJ * REPERCUSSÃO SOCIAL/BENEFÍCIO SOCIAL * CREDIBILIDADE DO MP |
| FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS DE SAÚDE | * CENTRO DE APOIO * PROMOTORES DE JUSTIÇA | * 1-ATUALIZAÇÃO DOS PROMOTORES DE JUSTIÇA * 2-CARAVANA DO MP NOS TERRITORIOS DE DESENVOLVIMENTO. CAPACITAR CONSELHEIROS E ACS * ENVIO PELO CAO DE TODO O APOIO OPERACIONAL ( PASSO A PASSO) | 11 TDS | 1-19 E 20/07  2-AGOSTO | A PROXIMIDADE DO MP COM OS CONSELHOS DE SAÚDE DEMONSTRA UM EXERCÍCIO PLENO DA DEMOCRACIA E QUALIFICA A ATUAÇÃO E A FISCALIZAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO |
| GARANTIR A POPULAÇÃO TODOS OS MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA | CENTRO DE APOIO  PROMOTORES DE JUSTIÇA | * ENVIO PELO CAO DE TODO MATERIAL DE ATUAÇÃO * FISCALIZAÇÃO DOS RECURSOS REPASSADOS PELA UNIÃO, ESTADOS E DO PRÓPRIO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DANDO PUBLICIDADE DE TAIS RECEITAS À POPULAÇAO   -DAR CONHECIMENTO DAS IRREGULARIDADES CONSTATADAS AO PROMOTOR CRIMINAL | TODO O PIAUÍ | AGOSTO | -GRANDE REPERCUSSÃO E  BENEFÍCIO SOCIAL  - DIREITO CONSTISTUCIONALMENTE ASSEGURADO  -MAIOR DEMANDA DO CENTRO  - FINANCIAMENTO COMPLETO  EVITAR DESVIO DE RECURSOS |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |