| NOME DO PROJETO |  |  |
| --- | --- | --- |
| Defesa da melhoria do acesso e da qualidade da Atenção Básica em Saúde |  |  |
| Coordenadora |  |  |
| Maria Roseli de Almeida Pery |  |  |
| OBJETIVOS |  |  |
| Objetivo Geral |  |  |
| Contribuir para o aperfeiçoamento funcional e fomentar a atuação proativa, preventiva, efetiva e resolutiva do Ministério Público brasileiro na fiscalização da execução das Políticas Públicas da Atenção Básica, visando, em especial, a melhoria da prestação de ações e serviços nas Unidades Básicas de Saúde (UBS). |  |  |
| Objetivos Específicos |  |  |
| I - Estimular a maior adesão dos municípios brasileiros ao Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ-AB); |  |  |
| II – Fomentar a migração dos municípios brasileiros na substituição do SIAB – Sistema Nacional de Informações de Atenção Básica para o e-SUS/AB. |  |  |
| III - Aprimorar a fiscalização da execução das políticas de Atenção básica em Saúde, fomentando o aperfeiçoamento e fortalecimento da gestão municipal e a superação das desconformidades identificadas (equipes desclassificadas, insatisfatórias e municípios sem adesão ao PMAQ-AB), a partir do PMAQ e de outros instrumentos de controle do Sistema Único de Saúde (SUS) - (Auditorias, Supervisões, Inspeções, Monitoramentos etc.) |  |  |
| DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ETAPAS DO PROJETO |  |  |
| Atividade | Prazo | Responsável |

| Elaboração e validação pelo GT de minuta de Acordo de Cooperação Técnica entre CNMP e o Instituto Rui Barbosa. | 29/05 a 17/11/2014 | GT1 – Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais do CNMP |
| --- | --- | --- |
| Encaminhamento da minuta ao Presidente da CDDF para os fins de discussão e aprovação junto ao presidente do CNMP, com eventual designação de data para sua solene assinatura. | 18/11/14 | GT1 – Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais do CNMP |
| Elaboração e validação pelo GT de minuta de roteiro sugestivo de Audiência Pública/ Reuniões sobre as não conformidades da Atenção Básica em Saúde (equipes insatisfatórias, desclassificadas e municípios sem adesão ao PMAQ-AB); bem como sobre estratégia de indução dos municípios à migração do SIAB (Sistema de Informações da Atenção Básica) para o e-SUS/AB. | 29/05 a 04/10/2014 | GT1 – Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais do CNMP |
| Elaboração e validação pelo GT de minuta de nota técnica sobre a necessidade da adesão dos municípios ao PMAQ-AB e da migração do SIAB para o e-SUS/AB, bem como de aspectos gerais sobre a Política Nacional da Atenção Básica. | 01/07 a 04/10/2014 | GT1 – Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais do CNMP |
| Submissão do texto da nota técnica ao Presidente da Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais para eventual apreciação pelo Plenário do CNMP | 05/10/14 | GT1 – Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais do CNMP |
| Encaminhamento, para todos os procuradores e promotores de Justiça, responsáveis pela execução do projeto nacional, do roteiro sugestivo de Audiência Pública/Reuniões contendo, dentre outros: aspectos das não conformidades da Atenção Básica em Saúde (equipes insatisfatórias, desclassificadas e municípios sem adesão ao PMAQ-AB); estratégias de indução dos municípios à migração do SIAB (Sistema de Informações da Atenção Básica) para o e-SUS/AB. | 12/10 a 30/10/2014 | GT1 – Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais do CNMP |
| Solicitação ao Ministério da Saúde da disponibilização de servidores facilitadores do Ministério da Saúde para participação nas audiências públicas/reuniões realizadas em cada Estado. | 21/08/2014 | GT1 – Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais do CNMP |
| Detalhamento das sugestões de prioridades nacionais e das não conformidades a serem solicitadas ao Ministério da Saúde de acordo com as especificidades regionais de cada Estado | 04/09/2014 | GT1 – Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais do CNMP |
| Acompanhamento do encaminhamento pelo Ministério da Saúde das informações tratadas do PMAQ-AB | 08/09 a 08/10/2014 | GT1 – Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais do CNMP |
| Requerimento ao Ministério da Saúde da participação do Ministério Público na formulação dos indicadores no terceiro ciclo do PMAQ-AB | 01/07 a 10/07/2014 | GT1 – Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais do CNMP |
| Realização das reuniões dos representantes de diferentes ramos do MP em cada Estado, conforme contexto local de atuação, para definição da estratégia de implementação do Projeto no Estado | 06/10 a 20/10/2014 | Procuradores e Promotores Referência que aderiram ao Projeto (Integrantes do Comitê Gestor do Projeto Nacional do CNMP) |
| Remessa, pelos Procuradores e Promotores Referência que aderiram ao Projeto (Integrantes do Comitê Gestor do Projeto Nacional do CNMP), das informações referentes ao cronograma das audiências públicas/reuniões; bem como de qualificação, com CPF, para os fins de recebimento de login e senha para acesso ao PMAQ-AB. | 04/09 a 10/10/2014 | Procuradores e Promotores Referência que aderiram ao Projeto (Integrantes do Comitê Gestor do Projeto Nacional do CNMP) |
| Repasse das informações consolidadas ao Ministério da Saúde sobre cronograma das audiências públicas ou reuniões em cada um dos estados da federação, de modo a permitir-lhe planejamento/participação de seus apoiadores institucionais. | 10/10 a 15/10/2014 | GTI – Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais do CNMP. |
| Instauração de expedientes administrativos para acompanhamento da solução das desconformidades nos serviços da atenção básica em saúde (equipes insatisfatórias, desclassificadas e municípios sem adesão ao PMAQ-AB), bem como indução dos municípios à migração do SIAB para o e-SUS/AB, a partir dos indicadores do PMAQ-AB e outros instrumentos de controle. | 12/10 a 30/10/2014 | Procuradores e Promotores Referência que aderiram ao Projeto (Integrantes do Comitê Gestor do Projeto Nacional do CNMP) |
| Realização das audiências públicas ou reuniões técnicas em cada Estado, conforme a estratégia local definida, preferencialmente, durante a Mobilização Nacional pela Defesa da Atenção Básica em Saúde. | 17 a 28/11/2014 | Procuradores e Promotores Referência que aderiram ao Projeto (Integrantes do Comitê Gestor do Projeto Nacional do CNMP) |
| Envio, por e-mail, dos formulários (integrantes do roteiro disponibilizado) e atas das audiências públicas ou reuniões técnicas realizadas para alimentação do mapa de desenvolvimento do projeto | 18/11 a 10/12/2014 | Procuradores e Promotores Referência que aderiram ao Projeto (Integrantes do Comitê Gestor do Projeto Nacional do CNMP) |
| Publicação do mapa do projeto no site do CNMP | 11/12 a 20/12/2014 | Procuradores e Promotores Referência que aderiram ao Projeto (Integrantes do Comitê Gestor do Projeto Nacional do CNMP) |
| Eventual encaminhamento de recomendações e notificações administrativas e/ou outras medidas cabíveis, conforme procedimentos administrativos instaurados, para solução das não-conformidades. | 18/11 a 27/05/2015 | Procuradores e Promotores Referência que aderiram ao Projeto (Integrantes do Comitê Gestor do Projeto Nacional do CNMP) |

| INDICADORES |  |
| --- | --- |
| I - Estimular a maior adesão dos municípios brasileiros ao PMAQ; |  |
| Número de municípios que aderiram ao PMAQ; |  |
| III - Aprimorar a fiscalização da execução das políticas de Atenção básica em Saúde, fomentando o aperfeiçoamento e fortalecimento da gestão municipal e a superação das desconformidades identificadas (equipes desclassificadas, insatisfatórias e municípios sem adesão ao PMAQ-AB), a partir do PMAQ e de outros instrumentos de controle do Sistema Único de Saúde (SUS) - (Auditorias, Supervisões, Inspeções, Monitoramentos etc.) |  |
| Número de audiências públicas realizadas; |  |
| Número de PA’s instaurados; |  |
| Número de municípios que alcançaram melhor classificação, conforme os indicadores do PMAQ; |  |
| Ponto de Controle : 28/05/2014 |  |