## Área Fim
MONITORAMENTO DOS PROJETOS DO PGA 2016/2017 – ÁREA FINALÍSTICA

Nº	PROJETO	SETOR OU CENTRO RESPONSÁVEL.	ETAPAS DO PROJETO	PORCENTAGEM DE ETAPAS CUMPRIDAS	OBJETIVO ESTRATÉIGO PEN	OBJETIVO ESTRATÉGICO PGA	PROJETO COM EXPANSÃO
1	O MINISTÉRIO PÚBLICO POR UM PIAUÍ ACESSÍVEL	CAOPDI	Ação 1: Elaboração de manual de atuação / Ação 2: Remessa do manual às Promotorias de Justiça / Ação 3: Realização das atividades pelos órgãos de execução	25% das etapas cumpridas integralmente, com adesão de seis promotorias	Assegurar o respeito aos direitos da pessoa com deficiência.	Direitos da Pessoa com Deficiência Preservados	Sim
2	CONSELHOS DE DIREITOS: PARTICIPAÇÃO E FORTALECIMENTO SOCIAL	CAOPDI	Ação 1:Preparação de material / Ação 2: Remessa do manual às Promotorias de Justiça / Ação 3: Realização das atividades pelos órgãos de execução Ação 4: Encerramento do Projeto	50% das etapas cumpridas, com adesão de três promotorias.	Assegurar o respeito aos direitos da pessoa com deficiência. / Assegurar o respeito aos direitos do idoso.	Direitos da Pessoa com Deficiência Preservados; / Idosos com Direitos Protegidos.	Sim
3	PRESERVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM PERÍODO PRÉ E PÓS ELEITORAL	CACOP	Ação 1: Evento de lançamento da Campanha para estimular a fiscalização dos agentes públicos pelos cidadãos; / Ação 2: Divulgação de vídeos em salas de cinema, emissoras de TV e outros veículos de telecomunicações, bem como spots em emissoras de radiodifusão; / Ação 3: Distribuição de cartilhas explicativas; / Ação 4: Realização de audiências públicas para esclarecer as condutas vedadas em ano eleitoral; / Ação 5: Elaboração de modelos de peças para auxiliar os Promotores de Justiça a promoverem o acompanhamento da execução financeira e administrativa do Município, bem como reprimirem a prática das condutas vedadas, por configurarem ato de improbidade administrativa.	100% das ações cumpridas, considerando-se contudo que a ação nº 03 foi suprimida, haja vista que o impacto da campanha publicitária da ação 2 atingiu o objetivo esperado.	Combater a improbidade administrativa e defender os patrimônios públicos, social, histórico e cultural.	Probidade na Gestão Pública.	Sim
4	#MPCONTRAOAEDES	CAODS	Etapa 1: Campanha Interna Capacitação e apresentação do Plano de Ação interno de combate ao Aedes nas dependências dos prédios do MP-PI, bem como em suas proximidades. Instituir um dia semanal destinado ao combate ao Aedes. Designar comissão de servidores e membros para fiscalização das ações preventivas no MP-PI. / Etapa 2: Atuação de diferentes frentes temáticas.	100% da Etapa 01 foi cumprida. Etapa 02 – informações parciais- projeto integrado com outros Centros de apoio	Assegurar o direito à saúde.	Defender a Saúde Pública.	Sim
5	MINISTÉRIO PÚBLICO PELO DIREITO DE NASCER	CAODS	Ação 1: Diagnosticar a realidade e as deficiências da atenção pré- natal, obstétrica, puerperal e neonatal no âmbito do Estado do Piauí, tendo como referência a legislação estruturante do SUS; Ação 2: Identificar as ações e serviços na atenção pré-natal, obstétrica, puerperal e neonatal existentes em cada município e os que são necessários em face da cobertura populacional, limites geográficos e epidemiológicos; Ação 3: Elaborar dossiês descritivos da situação dos municípios integrantes de cada Promotoria de Justiça; / Ação 4: Preparar material de apoio (Kit de atuação) para subsidiar a atuação das Promotorias de Justiça, contendo informações gerais sobre o funcionamento dos serviços, legislação, cartilha, minutas de portarias de instauração de PP/ IC, recomendações, TAC’s e ACP’s; / Ação 5: Entregar o material descrito nos itens 3 e 4 em reuniões específicas (ou durante a capacitação) com os Promotores de Justiça que realizarem a adesão a este projeto; / Ação 6: Viabilizar a realização de perícias nos serviços de saúde existentes, através do setor de perícia do MP, com apoio da Diretoria de Controle, Avaliação, Regulação e Auditoria do Estado – DUCARA/ SESAPI, da Vigilância Sanitária do Estado, do DENASUS e das Apoiadoras do Ministério da Saúde no Fórum Estadual da Rede Cegonha, mediante solicitação da Promotoria de Justiça, a fim de verificar a adequação do serviço aos parâmetros preconizados pelo Ministério da Saúde e na Legislação Sanitária vigente; Ação 7: Prestar assistência aos Promotores de Justiça, com orientação, solução de dúvidas, análise conjunta de autos e acompanhamentos, quando possível, em eventuais reuniões e audiências no CAODS; / Ação 8: Publicar nas páginas do Ministério Público e do CAODS notícias sobre a atuação dos Promotores de Justiça; / Ação 9: Acompanhar e registrar os resultados do projeto para divulgação; / Ação 10: Arquivar no CAODS as Portarias de Instauração de PP/IC e outras peças enviadas pelos Promotores de Justiça; / Ação 11: Realizar curso de capacitação, com a temática “Atuação do MP na atenção perinatal”, a ser ministrado por membro do Ministério Público de outro estado e pelos órgão parceiros.	66% das etapas relacionadas a área hospitalar foram cumpridas, faltando 34% a serem concluídas. 100% das etapas referentes a atenção básica estão pendentes.	Assegurar o direito à saúde.	Sistema de Saúde Pública de Qualidade.	Sim
6	O MP EM BUSCA DA REDUÇÃO DA CRIMINALIDADE NO ESTADO DO PIAUÍ	CAOCRIM	Ação 1: Realizar reuniões com autoridades da Secretaria de Segurança Pública do Piauí para discutir parceria para obtenção de dados estatísticos. / Ação 2: Celebrar Termo de Cooperação com a Secretaria de Segurança Pública do Piauí para que sejam fornecidos ao MPPI os dados referentes à estatística criminal de todo o Estado do Piauí. / Ação 3: Levantamento e organização dos dados estatísticos criminais(capital). / Ação 4: Levantamento e organização dos dados estatísticos criminais (interior). / Ação 5: Levantamento, junto aos Promotores de Justiça, da quantidade de Ações com Júri designado, por comarca. / Ação 6: Elaborar mapa criminal do Estado do Piauí. / Ação 7: Disponibilização e publicação do mapa criminal no Piauí.	50% das etapas cumpridas, com pendências dependentes da etapa 2.	Fortalecer o controle externo da atividade policial.	Criminalidade Reduzida	Sim
7	O MINISTÉRIO PÚBLICO DO PIAUÍ EM DEFESA DA RESSOCIALIZAÇÃO	CAOCRIM	Ação 1: Celebrar termo de cooperação com a Secretaria da Justiça e Direitos Humanos para obtenção dos dados carcerários do Piauí. / Ação 2: Realizar o levantamento de dados (triagem) sobre a população carcerária da área de atuação de cada Promotor de Justiça integrante do Grupo de Atuação. / Ação 3: Capacitação dos Promotores de Justiça, bem como dos respectivos servidores e estagiários, que compõem o Grupo de Atuação. / Ação 4: Realizar ações em parceria com outros órgãos que atuam na área, a exemplo do mutirão carcerário.	Apresentado pedido de arquivamento do projeto – pendente apreciação	Aperfeiçoar o sistema prisional e as medidas alternativas.	Criminalidade Reduzida	Indefinido
8	TRABALHANDO O DESTINO CERTO PARA O NOSSO LIXO	CAOMA	Ação 1: Elaboração de manual de atuação ministerial, modelos de peças e compilação de material de apoio (legislação, doutrina e jurisprudência). / Ação 2: Remessa de manual de atuação ministerial, modelos de peças e material de apoio às Promotorias de Justiça. / Ação 3: Realização de eventos de capacitação com as Promotorias de Justiça, órgãos ambientais e Prefeituras Municipais para discussão do tema. 18 / Ação 4: Acompanhamento da adesão e execução do projeto pelas Promotorias de Justiça.	64,54% das etapas cumpridas com pendências de informação sobre a elaboração e remessa de manual e realização da ação 3.	Defender o meio ambiente e o desenvolvimento sustentável.	Meio Ambiente Protegido.	Sim
9	A VOZ DO POVO NA DEFESA DO MEIO AMBIENTE	CAOMA	Ação 1: Coleta de informações acerca da existência e do funcionamento dos Conselhos Municipais de Meio Ambiente em cada município. / Ação 2: Compilação de material de apoio (legislação, doutrina e jurisprudência) e elaboração de manual de atuação ministerial, modelos de peças e plano de atuação que contemple providências no sentido de: (a) instituição do conselho, onde não houver; (b) adequação da lei de criação do conselho para garantir autonomia institucional, poder deliberativo e composição paritária; (c) efetivo cumprimento das deliberações do conselho; (d) criação de mecanismos de transparência que permitam o conhecimento público da data, horário e pauta das reuniões e respectivas atas. / Ação 3: Remessa de manual de atuação ministerial, plano de atuação, modelos de peças, material de apoio e informações acerca existência e o funcionamento dos Conselhos Municipais de Meio Ambiente às Promotorias de Justiça. / Ação 4: Realização de evento de capacitação com as Promotorias de Justiça, órgãos ambientais e Prefeituras Municipais para discussão do tema. / Ação 5: Acompanhamento da adesão e execução do projeto pelas Promotorias de Justiça. / Ação 6: Encerramento do projeto, com coleta de dados e elaboração de relatório de atividades.	50% das etapas cumpridas, com pendências dependentes das ações 1 (não há referência a mapeamentos dos locais em que não há conselho) e 4 (não foi informada a realização de evento).	Defender o meio ambiente e o desenvolvimento sustentável.	Meio Ambiente Protegido.	Sim
10	ESCOLA LEGAL	CAODEC	Primeira fase: Regularização das Escolas Públicas / Segunda fase: Controle Social	93,48% da primeira etapa do projeto concluída, segunda etapa em andamento.	Assegurar o direito a educação.	Promover a Garantia a Cidadania Plena.	Sim
11	QUEREMOS PAZ	CAODEC	Ação 1: Elaborar modelos de documentos para auxiliar as Promotorias de Justiça; / Ação 2: Confeccionar manual de orientação para elaboração de Regimentos Internos Escolares; / Ação 3: Desenvolver manual de orientação para enfrentamentos de atos de indisciplina e atos infracionais; / Ação 4: Mobilizar a sociedade e mídia para a campanha; / Ação 5: Promover eventos de capacitação para Promotores de Justiça, Conselheiros Tutelares e Funcionários da rede de ensino para identificarem as causas de ato infracional e ato de indisciplina e que possam saber como proceder diante de tal situação. A capacitação será dada pelo CAODEC e Promotores de Justiça participantes.	60% das ações do projeto foram realizadas.	Assegurar o direito a educação.	Promover a Garantia a Cidadania Plena.	Sim
12	FORTALECENDO A REDE SOCIASSISTENCIAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE	CAODIJ	Ação 1: Elaborar os modelos para as Promotorias de Justiça para instauração de procedimentos. / Ação 2: Palestra na sede da PGJ com o tema “ A Rede de Atendimento”. 24 / Ação 3: Instauração dos procedimentos por meio das Promotorias de Justiça. / Ação 4: Realização de Fiscalizações por parte da equipe técnica do MP nas Comarcas (assistencia social, psicologia, equipe do CAODIJ) / Ação 5: Reuniões de Trabalho para discutir o andamento das ações. / Ação 6: Acompanhamento municipalização do SUAS (aprovação dos projetos de leis municipais) nos procedimentos instaurados.	38% das ações do projeto realizadas em decorrência da expansão do número de ações, tendo, inclusive, sido aumentada aquantidade das palestras a serem realizadas.	Assegurar o respeito aos direitos da criança e do adolescente.	Criança e Adolescente Protegidos.	Sim
13	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E ORÇAMENTO CRIANÇA.	CAODIJ	Ação 1: Elaborar modelos de documentos para auxiliar as Promotorias; / Ação 2: Realizar de Palestra sobre os fundos. / Ação 3: Formalização de Termo de Cooperação com o Conselho Regional de Contabilidade visando fomentar as doações para os fundos dos direitos da criança e do adolescente. / Ação 4: Realização de campanha para doações para os fundos municipais dos direitos da criança e do adolescente. / Ação 5: Elaboração de uma cartilha sobre os fundos dos direitos da criança e do adolescente. / Ação 6: Realização de 11 Encontros Regionais no Estado para evento acerca do fundo dos direitos da criança e do adolescente e orçamento criança, funcionamento dos conselhos de direitos e tutelares e orçamento criança.	37,5% das ações do projeto realizadas em decorrência da expansão do número de ações.	Assegurar o respeito aos direitos da criança e do adolescente.	Criança e Adolescente Protegidos.	Sim
14	REEDUCAR: O HOMEM NO ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER.	NUPEVID	Ação 1: Mobilização e articulação de parcerias (Tribunal de Justiça, Defensoria Pública e Coordenadoria Municipal de Políticas Públicas para Mulheres-CMPM). / Ação 2:Capacitação da equipe executora do projeto. / Ação 3: A Defensoria Pública do Estado do Piauí, bem como o Tribunal do Justiça, em parceria com o MPPI, farão a triagem dos participantes do projeto, selecionando homens que estejam com inquérito policial e/ou processos criminais em andamento, especialmente com medidas protetivas ajuizadas ou a serem ajuizadas por violência contra a mulher. / Ação 4: Apresentação aos participantes e discussão sobre as regras de convivência; roda de conversa, na qual a equipe técnica, Promotora e parceiros explicarão a importância da participação dos selecionados; a obrigatoriedade da frequência e os objetivos do projeto. / Ação 5:Encontros mensais com as seguintes temáticas: O Homem na atualidade: família e cultura, papéis sociais da mulher e do homem; Afetividade conjugal: sexualidade (identificação da violência sexual), comunicação, individualidade, resolução de problemas; Uso/ Efeitos de substâncias psicoativas (potencializadores da violência);. Habilidades sociais e autocontrole (empatia, assertividade, situações de estresse, etc.). A saúde do homem: sexualidade, doenças sexualmente transmissíveis e comportamentos de risco; A Lei Maria da Penha e a Violência contra a Mulher; Avaliação da equipe e participantes acerca do projeto; momento motivacional. / Ação 6:Disseminação do Projeto, monitoramento e Avaliação. / Ação 7: Seminário de Encerramento.	90% das etapas foram cumpridas em 2016 e 10% das etapas estão previstas para 2017.	Defesa dos Direitos Fundamentais.	Promover a Garantia a Cidadania Plena.	Sim
15	A LEI MARIA DA PENHA NAS ESCOLAS: DESCONSTRUINDO A VIOLÊNCIA, CONSTRUINDO DIÁLOGOS.	NUPEVID	1ª etapa: Parceria com a Secretaria Esadual de Educação-SEDUC, para fins de seleção das escolas que receberão o projeto, por intermédio das Gerência Regionais de Educação-GRE's, em seguida, capacitação dos docentes. / 2ª etapa: O alunado receberá intervenção da equipe multidisciplinar do NUPEVID, através de palestras e oficinas, cujo conteúdo estará relacionado à temática violência doméstica e familiar contra a mulher de modo a abranger a metodologia da escola e incentivo ao protagonismo juvenil, na perspectiva da formação de multiplicadores. / 3ª etapa: Pretende-se unir estudantes, escola, familiares e MPPI, nos diferentes territórios, em eventos alusivos à proposta de prevenção e combate à violência doméstica e familiar contra a mulher, nos quais os próprios estudantes manifestarão ao público em geral, o que de fato compreenderam sobre o tema e como podem abordá-lo em sociedade, momento oportunizado por meio da exposição de fotografias, ilustrações, teatro, música, dança ou demais ferramentas que desejarem utilizar.	100% das Etapas Cumpridas até 2016.	Defesa dos Direitos Fundamentais.	Promover a Garantia a Cidadania Plena.	Sim
16	REDE PROCON/MP	PROCON	Ação 1: Busca de parceria com gestores municipais. / Ação 2: Fomentar a criação e o monitoramento de PROCONS Municipais, em pelo menos sete municípios do Piauí, equipando cada unidade com mobília e equipamentos de informática. / Ação 3: Promover cursos permanentes voltados aos agentes multiplicadores dos PROCONS conveniados, com material didático específico. / Ação 4: Garantir aos PROCONS Municipais conveniados o acesso ao banco de dados tecnológicos e de tempo real, com acesso a qualquer momento às mais diversas informações sobre as relações de consumo registradas no SINDEC;	25% das etapas cumpridas.	Defender os direitos do consumidor e proteger	Direitos dos consumidores garantidos	Sim
17	PROCON INTINERANTE – PROCON MÓVEL	PROCON	Ação 1: Atendimento ao público consumidor – CIP ELETRÔNICA, consultas e esclarecimentos de informações. / Ação 2: Palestras focando a importância de um órgão de defesa do consumidor perto do domicilio do consumidor e o ganho social do município. Ação 3: Apresentação de vídeos. / Ação 4:Distribuição de cartilha informativa REDE PROCON/MP-PI. / Açõa 5:Destrubuição de Códigos de Defesa do Consumidor, folders, entre outros materiais educativos. / Ação 6: Visita aos gestores municipais e sua equipe para apresentar o PROCON/MP-PI Itinerante e a cartilha REDE PROCON/MP-PI.	Foi Licitado o transporte e a empresa está com prazo de entega em junho/2017. Portanto as ações dependem do transporte para acontecerem.	Defender os direitos do consumidor e proteger	Direitos dos consumidores garantidos	Sim
	ATUALIZADO EM: 15/03/2017
	FONTE: ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO