## Plan1
DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E REFORMA
	PROJETOS / PROCESSOS	VALOR GLOBAL	FISCAL/GESTOR	SITUAÇÃO	DURAÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	% REALIZADO
1	Construção da sede das Promotorias de Justiça de Parnaíba-PI	R$ 1.514.755,46	André Castelo Branco Ribeiro	Em andamento	240 dias	26 de janeiro de 2017	25 de setembro de 2017	53,88%
2	Construção da sede das Promotorias de Justiça de Floriano-PI	R$ 1.145.250,63	André Castelo Branco Ribeiro	Em andamento	240 dias	26 de janeiro de 2017	25 de setembro de 2017	59,00%
3	Reforma do Térreo da sede da Procuradoria de Justiça em Teresina-PI	R$ 217.671,00	André Castelo Branco Ribeiro	Em andamento	120 dias	12 de junho de 2017	12 de outubro de 2017	7,89%
4	Reforma do teto do predio do edificio sede do PGJ em Teresina – PI	R$ 43.080,00	André Castelo Branco Ribeiro	Em andamento	30 dias	20 de agosto de 2017	20 de setembro de 2017	0,00%
5	Construção de muro, calçada e estrutura da caixa d'água em Parnaíba – PI	R$ 159.323,15	André Castelo Branco Ribeiro	Em andamento	60 dias	04 de setembro de 2017	04 de novembro 2017	0,00%
Atualizado em 11/09/2017
Fonte: Coordenadoria de Perícias e Pareceres Técnicos