		PLANO DE AÇÃO / TEMÁTICAS PRIORITÁRIAS DO MP/PI
ANO: 2017		TEMÁTICA: DEFESA DO MEIO AMBIENTE
ALINHAMENTO ESTRATÉGICO: PROMOVER A DEFESA DO MEIO AMBIENTE E O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
AÇÕES / (iniciativas)	OBJETIVO / (para que)		MEDIDAS ADOTADAS / (como fazer)	PRAZO / (quando fazer)	RESPONSÁVEL / (quem faz)	META / (quanto deve ser atendido)	INDICADOR / (meio de verificação)
-Exigir das Prefeituras a elaboração dos Planos Municipais de Saneamento Básico	Planejar e Melhorar o saneamento básico no Municípios		- Verificar quais municípios que celebraram convênio com a Secretaria Estadual das Cidades / - Sensibilizar os promotores desses Municípios / - Enviar material de apoio.	Outubro a dezembro de 2017	Promotores de Justiça auxiliados pela Coordenadora do CAOMA	Até o dia 19/12/2017	- Número de atendimentos realizados aos Membros do MP/PI.
Promover a Educação Ambiental nos Municípios	Desenvolver o Projeto Educação Ambiental em Defesa da Vida		- Estabelecer Parcerias com a SEDUC, Prefeituras, IBAMA e outros; / - Sensibilizar pessoalmente os colegas. / - Enviar material de apoio. / -Comparecer aos eventos de educação ambiental do projeto	Março a dezembro de 2017	Promotores de Justiça auxiliados pela Coordenadora do CAOMA	Até o dia 19/12/2017	- Número de atendimentos realizados aos Membros do MP/PI.
Fiscalizar o funcionamento dos matadouros públicos e privados nos municípios	- Promover a regularização desses matadouros nos aspectos ambientais e sanitários.		- Estabelecer parcerias com o CRMV e a ADAPI. / - Atuar junto ao PROCON; / Sugerir atuação; / - Enviar material de apoio.	Setembro a dezembro de 2017	Promotores de Justiça auxiliados pela Coordenadora do CAOMA	Até o dia 19/12/2017	- Número de atendimentos realizados aos Membros do MP/PI.
Promover o combate aos incêndios florestais e queima controlada	- Promover uma atuação eficiente e integrada do Ministério Públicos com as instituições no combate a incêndios e queimadas		- Realizar reunião interistitucional / - Estreitar o relacionamento com o Corpo de Bombeiros, SEMAR e IBAMA / - Elaborar 3 Informativos Queimadas / - Divulgar diariamente no MP a relação dos 10 municípios com maior incidência de focos de calor / - Elaborar modelos e enviar aos colegas; / - Elaborar um Manual de Atuação p queimadas / - Manter contato direto com os promotores dos municípios repassando informações e ações obtidas junto ao Corpo de Bombeiros, SEMAR e IBAMA / - Auxiliar na realização de reuniões nos Pps e Iqs	Setembro a dezembro de 2017	Promotores de Justiça auxiliados pela Coordenadora do CAOMA	Até o dia 19/12/2017	- Número de atendimentos realizados aos Membros do MP/PI.
Desenvolver o Projeto Linha Verde em todo o Estado do Piaui	- Facilitar a sociedade a formulação de reclamações ambientais ao MP		- Elaborar um plano de mídia / - Desenvolver junto a TI um mecanismo de direcionamento dos e-mails ao CAOMA	Outubro a dezembro de 2017	Promotores de Justiça auxiliados pela Coordenadora do CAOMA	Até o dia 19/12/2017	- Número de atendimentos realizados aos Membros do MP/PI.
Reformulação do página do CAOMA	- Promover um auxílio mais pronto e direto às Promotorias do Interior bem como divulgar o trabalho dessas		- Executar mudanças visuais e incluir vasto material de apoio	Setembro a outubro de 2017	Promotores de Justiça auxiliados pela Coordenadora do CAOMA	Até o dia 19/12/2017	- Número de atendimentos realizados aos Membros do MP/PI.
Elaborado por: Denise Costa Aguiar / Data: 28 de setembro de 2017.