## Plan1
DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E REFORMAS
	PROJETOS / PROCESSOS	VALOR GLOBAL	FISCAL/GESTOR	SITUAÇÃO	DURAÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	% REALIZADO
1	Construção da sede das Promotorias de Justiça de Parnaíba-PI	R$ 1.514.755,46	André Castelo Branco Ribeiro	Em andamento	240 dias	26 de janeiro de 2017	25 de setembro de 2017	78,66%		1191434,35
2	Construção da sede das Promotorias de Justiça de Floriano-PI	R$ 1.145.250,63	André Castelo Branco Ribeiro	Em andamento	240 dias	26 de janeiro de 2017	25 de setembro de 2017	79,31%		908307,92
3	Reforma do térreo da sede da Procuradoria de Justiça em Teresina-PI	R$ 217.671,00	André Castelo Branco Ribeiro	Em andamento	150 dias	12 de junho de 2017	12 de outubro de 2017 + aditivo de prazo	40,66%
4	Reforma do teto do prédio do edifício sede do PGJ em Teresina – PI	R$ 43.080,00	André Castelo Branco Ribeiro		30 dias	20 de agosto de 2017	20 de setembro de 2017	100,00%
5	Construção de muro, calçada e estrutura da caixa d'água em Parnaíba – PI	R$ 159.323,15	André Castelo Branco Ribeiro	Em andamento	60 dias	04 de setembro de 2017	04 de novembro 2017	64,02%		102005,67
6	Reforma do almoxarifado – Edifício Anexo	R$ 32.241,96	André Castelo Branco Ribeiro	Em andamento	30 dias	05 de outubro de 2017	4 de dezembro de 2017	0,00%
Atualizado em 31/10/2017
Fonte: Coordenadoria de Perícias e Pareceres Técnicos