## Plan1
DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E REFORMA
	PROJETOS / PROCESSOS	VALOR GLOBAL	FISCAL/GESTOR	SITUAÇÃO	DURAÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	% REALIZADO		Pago Acumulado	Ultima Medição	Valores Restante a Ser Pago
1	Construção da sede das Promotorias de Justiça de Parnaíba-PI	R$ 1.514.757,24	André Castelo Branco Ribeiro Portaria nº 1767/2017	Em andamento	240 dias	26 de janeiro de 2017	25 de setembro de 2017	78,66%		R$ 1.191.434,35	5ª medição	-R$ 323.322,89
2	Construção da sede das Promotorias de Justiça de Floriano-PI	R$ 1.145.273,13	André Castelo Branco Ribeiro Portaria nº 1767/2017	Em andamento	240 dias	26 de janeiro de 2017	06 de dezembro 2017	84,56%		R$ 968.441,46	6ª medição	-R$ 176.831,67
3	Reforma do térreo da sede da Procuradoria de Justiça em Teresina-PI	R$ 217.671,01	André Castelo Branco Ribeiro Portaria 1767/2017	Em andamento	150 dias	12 de junho de 2017	12 de outubro de 2017 + aditivo de prazo	40,66%		R$ 88.512,64	3ª medição	-R$ 129.158,37
4	Construção de muro, calçada e estrutura da caixa d'água em Parnaíba – PI	R$ 159.323,15	André Castelo Branco Ribeiro portaria nº 2154/2017	Em andamento	60 dias	04 de setembro de 2017	04 de novembro 2017	100,00%		R$ 159.323,15	2ª medição	R$ 0,00
5	Reforma do almoxarifado – Edifício Anexo	R$ 32.241,96	André Castelo Branco Ribeiro Portaria nº 2530/2017	Em andamento	30 dias	05 de outubro de 2017	4 de dezembro de 2017	0,00%		R$ 0,00	0 medição	-R$ 32.241,96
					R$ 1.547,73	1ª medição	R$ 1.547,73
6	Elaboração de Projeto Estrutural Novo Elevador PGJ	R$ 11.366,66	André Castelo Branco Ribeiro Portaria nº 2225/2017	Andamento	102 dias	23 de agosto	3 de dezembro	0,00%		R$ 0,00	0 medição	-R$ 11.366,66
Atualizado em 31/12/2017
Fonte: Coordenadoria de Perícias e Pareceres Técnicos