## Projetos Estratégicos
				MONITORAMENTO DOS PROJETOS ESTRATÉGICOS

Objetivos Estratégicos				Projetos Estratégicos
Pespectiva	Tema	#	Objetivos Estratégico	Projeto	Objetivos do projeto	Gerente do projeto	Custo do Projeto	Situação	Duração	Início	Término	Metas	Indicadores	Resultados	% Realizado

SOCIEDADE	NA		Ser uma Instituição reconhecida por zelar pela ordem jurídica e democrática e sua resolutividade na defesa dos direitos indisponíveis da sociedade	Este objetivo sofre impacto de todos os projetos estratégicos
PROCESSOS INTERNOS	ESTRATÉGIAS INSTITUCIONAIS	1	Capacitar membros e servidores	Projeto Ministério Público Resolutivo	Intensificar o desenvolvimento de conhecimentos, habilidades e atitudes	Itanieli Rotondo Sá	R$ 37.300,00	Em execução	10 meses	03/17	12/17	30% de frequência dos membros nas capacitações do Planejamento Estratégico; 10% dos servidores em treinamentos de gestão estratégica e desenvolvimento de competências	Número de participantes nas capacitações	31,8% de participação de membros 25,4% de participação de servidores.	100%
		2	Melhorar o combate ao crime	Projeto Ministério Público pela Paz no trânsito e em defesa da vida	Mobilizar a população e envolver instituições públicas pela promoção da cultura de Paz no trânsito no Piauí.	Cleandro Alves de Moura- PGJ.	R$ 13.785,00	Em execução	3 anos	11/16	11/18	Redução do Número de Acidentes de Trânsito nas cidades que ocorreram a caravana.	Nº de acidentes de trânsito nos municípios atendidos pelo projeto no ano anterior	Redução de 112,89%	100%
		3	Capacitar membros e servidores Melhorar a Infraestrutura	Implantação, Capacitação do SIMP e PJE nas PJ do Estado do Piauí.	Capacitar membros e servidores a operar no SIMP e PJE.	Breno Reis do Nascimento	R$ 18.370,12	Em execução	4 meses	07/17	10/17	90% dos membros e servidores capacitados no SIMP e PJE. Utilização das tabelas taxonômicas.	Número de participantes nas oficinas do SIMP e PJE. Aumento da produtividade cadastrada no SIMP.	10,53% de membros 16,59% de servidores	100%
		4	Desenvolver a gestão de tecnologia de informação.	“Construção do Plano Estratégico da TI”	cumprir a missão institucional da TI de viabilizar soluções em tecnologia da informação e comunicações alinhadas aos objetivos estratégicos do Ministério Público do Estado do Piauí, para agregar valor e fortalecer o desenvolvimento institucional.	Ítalo Garcia Nogueira	R$ 2.250,00	Em execução	5 meses	07/17	11/17	Plano Elaborado e alinhado ao PEI	Plano Elaborado e alinhado ao PEI	Missão, Visão e valores definidos; Analise Swot.	30%
		5	Melhorar a Infraestrutura Melhorar a Gestão Administrativa	Programa de Estruturação da Segurança Institucional	Estabelecer a política de segurança institucional Estruturar as unidades ministeriais de itens de segurança Elaborar as rotinas de segurança institucional, com elaboração de ato normativo Implementar o acesso à informação, com garanta de sigilo das informações no âmbito do MPPI Estabelecer planejamento de capacitação de servidores e membros do MPPI.	Debora Geane Aguiar Aragão	R$ 3.452.573,02	Em execução	19 meses	07/17	01/19	Política de Segurança Institucional implantada Estruturação das unidades ministeriais com itens de segurança Rotinas de Segurança institucional mapeadas Membros e servidores capacitados	Política implantada Quantidade de unidades ministeriais com itens de segurança Quantidade de rotinas mapeadas Número de Membros e servidores capacitados	Diagnóstico de Segurança Institucional elaborado; política e plano de segurança institucional criados,comissão para elaboração da política e plano de segurança institucional constituída.	33%
		6	Desenvolver a gestão de tecnologia de informação.	Projeto Gestão Documental Digital	Preservar o arquivo físico do MPPI Reduzir custos Melhorar o fluxo da tramitação de documentos do MPPI.	Ennio Ricelli Santos	R$ 17.970,00	Em execução	2 anos	09/17	09/19	100% dos documentos digitalizados	Quantidade de documentos digitalizados	Criação da Comissão para avaliação de digitalização dos documentos; levantamento dos tipos de documentos que devem ser digitalizado; Levantamento da quantidade de documentos que serão digitalizados de documentos que serão digitalizados; Destinação de sala adequada para digitalização e guarda dos documentos; Pesquisa e teste de software para digitalização dos documentos; Treinamento para utilização do software	38%
TOTAL							R$ 3.539.998,14
				Fonte: Assessoria Especial de Planejamento e Gestão
				Data da Última Atualização: 12/01/2018