## PROJETOS PGA
				MONITORAMENTO DOS PROJETOS DO PGA 2016/2017 – ÁREA FINALÍSTICA

Objetivos Estratégicos				Projetos Estratégicos
Pespectiva	Tema	#	Objetivos Estratégico	Projeto	Objetivos do projeto	Gerente do projeto	Custo do Projeto	Situação	Duração	Início	Término	Metas	Indicadores	Resultados	% Realizado

SOCIEDADE	NA	1	Ser uma Instituição reconhecida por zelar pela ordem jurídica e democrática e sua resolutividade na defesa dos direitos indisponíveis da sociedade	Este objetivo sofre impacto de todos os projetos estratégicos
PROCESSOS INTERNOS	Criminal	2	Melhorar o combate ao crime	O MP em busca da redução da criminalidade no Estado do Piauí.	Fortalecer o controle externo da atividade policial.	Coordenador do CAOCRIM	R$ 0,00	Em execução	2 anos	01/16	12/17	Elaboração do mapa criminal do Piauí.	01 Mapa criminal do Estado do Piauí elaborado.		50%
				O Ministério Público do Piauí em defesa da Ressocialização.	Aperfeiçoar o sistema prisional e as medidas alternativas.	Coordenador do CAOCRIM	R$ 0,00	Parado para solicitar arquivamento	2 anos	01/16	12/17	Redução em 10% do número de mortes e unidades prisionais e 10% dos presos provisórios até 2017.	Nº de mortes em estabelecimentos prisionais em 2016 – 10% . Nº de presos provisórios em 2016 – 10%		0%
	Pessoa com Deficiência	3	Promover a defesa dos direitos das Pessoas com Deficiência.	O Ministério Público por um Piauí Acessível.	Assegurar o respeito aos direitos da pessoa com deficiência.	Coordenador do CAOPDI	R$ 0,00	Em execução	2 anos	01/16	12/17	25% dos prédios públicos de uso coletivo acessíveis em 2016 e 50 em 2017.	Quantidade de Prédios Públicos com Acessibilidade no Estado do Piauí.	5 Promotorias de Justiça com Inquérito Civil em andamento; Representante do MPPI na COPEDPDI/GNDH; Sugestão de convênio com CAU/PI; Sugestão à CPPT.	100%
	Idoso	4	Promover a defesa dos direitos das pessoas idosa.	Conselhos de Direito: Participação e Fortalecimento Social.	Assegurar o respeito aos direitos do idoso.	Coordenador do CAOPDI	R$ 4.500,00	Em execução	2 anos	01/16	12/17	25% dos municípios com conselhos de Direito da pessoa com deficiência e idoso em funcionamento em 2016 e 50% em 2017	Número de municípios com conselhos de direito da pessoa com deficiência e do idoso em funcionamento.	Representante do MPPI no CONED-PI; 31 Conselhos da Pessoa idosa em funcionamento no Estado do Piauí; 22 Conselhos da Pessoa com Deficiência no Estado do Piauí.	100%
	Meio Ambiente e Urbanismo	5	Garantir a Defesa do Meio Ambiente	A voz do povo na defesa do meio ambiente.	Defender o meio ambiente e o desenvolvimento sustentável.	Coordenador do CAOMA	R$ 4.250,00	Em execução	2 anos	01/16	12/17	25% dos municípios com conselhos municipais do meio ambiente em 2016 e 50% em 2017.	Número de municípios com Conselho Municipal do Meio Ambiente	23 Conselhos de Defesa do Meio Ambiente criados.	71%
PROCESSOS INTERNOS		6	Garantir a Defesa do Meio Ambiente	Trabalhando o destino certo para o nosso lixo.	Defender o meio ambiente e o desenvolvimento sustentável.	Coordenador do CAOMA	R$ 3.000,00	Em execução	2 anos	01/16	12/17	25% dos municípios com plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos.	Número de municípios com Plano Municipal de Gestão Integrada de resíduos sólidos	11 planos municipais de saneamento básico elaborados; Melhoria na disposição final dos resíduos sólidos em 04 municípios.	80%
	Educação	7	Promover a garantia da cidadania plena	Escola Legal	Assegurar o direito a educação.	Coordenador do CAODEC	R$ 20.950,00	Em execução	2 anos	01/16	12/17	50% das escolas estaduais e municipais regularizadas em 2016 e 100% em 2017.	Número de escolas municipais regularizadas;	94% das escolas do Estado em regularidade com o Conselho Estadual de Educação.	95%
		8	Promover a garantia da cidadania plena	Queremos Paz	Assegurar o direito a educação.	Coordenador do CAODEC	R$ 31.000,00	Em execução	2 anos	01/16	12/17	Elaboração de manual de orientação para enfrentamento de atos de insdisciplina e atos infracioanais.	Quantidade de Manual elaborado;	Capacitação de 150 gestores e professores; 25 escolas atingidas.	100%
PROCESSOS INTERNOS	Saúde	9	Defender a Saúde Pública	#MPCONTRAOAEDES	Assegurar o direito à saúde.	Coordenador do CAODS	R$ 5.162,00	Em execução	2 anos	01/16	12/17	Redução em 20% dos casos de doença causada pelo mosquito em 2016 e 30% em 2017	Nº de casos de 2016 e 2017 nos municípios que aderiram	Redução do número de casos de doenças causadas pelo mosquito; Conscientização dos terceirizados do MPPI sobre os cuidados para evitar a perpetuação dos focos do aedes; Aumento da atuação ministerial nas ações de controle e prevenção do aedes.	100%
		10	Defender a Saúde Pública	Ministério Público pelo direito de nascer.	Assegurar o direito à saúde.	Coordenador do CAODS	R$ 14.000,00	Em execução	2 anos	01/16	12/17	Redução em 20% dos casos de óbito materno infantil no hospital Evangelina Rosa em 2016 e 30% em 2017.	Nº de casos de óbitos maternos de 2015 – 20% Nº de casos em 2016 – 30%	Redução 25% dos partos normais de risco habitual; redução de 100% dos encaminhamentos de partos habituais para MDER pelos municípios que desenvolveram o projeto; redução de 9,23% dos partos cesários de risco habitual realizados na MDER de pacientes oriundos dos municípios aderentes ao projeto.	82%
	Patrimônio Público	11	Promover a probidade na gestão pública	Preservação da administração pública em período pré e pós eleitoral.	Combater a improbidade administrativa e defender os patrimônios públicos, social, histórico e cultural.	Coordenador do CACOP	R$ 20.390,00	Em execução	2 anos	01/16	12/17	Aumento em 10% da noticia de fato por ilícito eleitoral. Aumento em 10% das condenações dos agentes improbos.	Número de notícias de fato eleitoral quantificadas e Número de condenações dos agentes improbos.		100%
	Consumidor	12	Direitos dos Consumidores Garantidos	Rede Procon/MP	Defender os direitos do consumidor e proteger	Coordenador do Procon	R$ 0,00	Em execução	2 anos	01/16	12/17	Adesão de 100% das novas unidades de Procons municipais até 2017.	Percentual dos Procons municipais que aderiram a Rede Procon.		100%
		13	Direitos dos Consumidores Garantidos	Procon Itinerante- Procon Móvel.	Defender os direitos do consumidor e proteger	Coordenador do Procon	R$ 850.000,00	Aguardando iniciar as ações(transporte chegou em julho).	2 anos	01/16	12/17	Aumento do atendimento registrado do Procon em 20% em 2016 e 40% em 2017.	Atendimentos do Procon, no Estado, no ano anterior + 20%		100%
	Criança e Adolescente	14	Crianças e Adolescentes Protegidos	Fortalecendo a rede socioassistencial da infância e juventude.	Assegurar o respeito aos direitos da criança e do adolescente.	Coordenador do CAODIJ	R$ 0,00	Em execução	2 anos	01/16	12/17	Aumento da implantação em 10% ao ano do CRAS/CREAS em 2016 e 30% em 2017.	Número de CRAS/CREAS implantados		80%
		15	Crianças e Adolescentes Protegidos	Fortalecimento da rede de proteção: fundo municipal dos direitos da criança e do adolescente e orçamento criança.	Assegurar o respeito aos direitos da criança e do adolescente.	Coordenador do CAODIJ	R$ 0,00	Parado	2 anos	01/16	12/17	Aumento em 50% do número de fundos municipais da criança e adolescente implantados em 2016 e 100% em 2017.	Percentual de Fundos Municipais implantados por Município.		80%
PROCESSOS INTERNOS	Criminal (violência contra a mullher)	16	Promover a Garantia a Cidadania Plena.	Reeducar: o homem e no enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher.	Defesa dos Direitos Fundamentais.	Coordenador do NUPEVID	R$ 7.500,00	Em execução	2 anos	01/16	12/17	50% de frequência do público alvo nos encontros em 2016 e 100% em 2017 (1ª edição). 100% de frequência do público alvo nos encontros no 2º semestre de 2017 e 100% em 2018 (2ª edição).	Número de participantes nos módulos de execução do projeto	Participação dos 10 homens selecionados no projeto	100%
		17	Promover a Garantia a Cidadania Plena.	A Lei Maria da Penha nas escolas: descobrindo a violência, construindo diálogos.	Defesa dos Direitos Fundamentais.	Coordenador do NUPEVID	R$ 10.350,00	Em execução	2 anos	01/16	12/17	Aumentar em 10% ao ano o número de escolas envolvidas no projeto em 2016 e 20% em 2017.	N.º de escola ano + 10% . N.º de escola ano + 10% / Fórmula 2. N.º de escola ano + 20%	No segundo semestre de 2017 houve adesão de 10 Gerências Regionais de Ensino no interior do estado, ampliando a perspectiva de 20% da meta estabelecida. Atualmente já foram capacitados mais de 40 mil estudantes, elevando também a perspectiva quanto ao público atingido.	100%
TOTAL							R$ 971.102,00
Fonte: Assessoria Especial de Planejamento e Gestão
Data da Última Atualização: 12/01/2018