## Plan1
DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E REFORMA
	PROJETOS / PROCESSOS	VALOR GLOBAL	FISCAL/GESTOR	SITUAÇÃO	DURAÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	% REALIZADO		Pago Acumulado	Ultima Medição	Valores Restante a Ser Pago
1	Construção da sede das Promotorias de Justiça de Parnaíba-PI	R$ 1.514.755,46	André Castelo Branco Ribeiro	Em andamento	240 dias	26 de janeiro de 2017	25 de setembro de 2017	78,66%		R$ 1.191.434,35	5ª medição	-R$ 323.321,11
2	Construção da sede das Promotorias de Justiça de Floriano-PI	R$ 1.145.250,63	André Castelo Branco Ribeiro	Em andamento	240 dias	26 de janeiro de 2017	06 de dezembro 2017	84,56%		R$ 968.441,46	6ª medição	-R$ 176.809,17
3	Reforma do térreo da sede da Procuradoria de Justiça em Teresina-PI	R$ 217.671,00	André Castelo Branco Ribeiro	Em andamento	150 dias	12 de junho de 2017	8 de novembro de 2017	40,66%		R$ 88.512,64	2ª medição	-R$ 129.158,36
4	Reforma do teto do prédio do edifício sede do PGJ em Teresina – PI	R$ 43.080,00	André Castelo Branco Ribeiro	Encerrado	30 dias	20 de agosto de 2017	18 de setembro de 2017	100,00%		R$ 43.080,00	1ª medição	R$ 0,00
5	Construção de muro, calçada e estrutura da caixa d'água em Parnaíba – PI	R$ 159.323,15	André Castelo Branco Ribeiro	Em andamento	60 dias	04 de setembro de 2017	02 de novembro 2017	64,02%		R$ 102.005,67	1ª medição	-R$ 57.317,48
6	Reforma do almoxarifado – Edifício Anexo	R$ 32.241,96	André Castelo Branco Ribeiro	Em andamento	60 dias	05 de outubro de 2017	3 de dezembro de 2018	46,60%		R$ 15.024,13	1 medição	-R$ 17.217,83
8	Reforma Promotoria de Justiça Piripiri	R$ 2.547,97	André Castelo Branco Ribeiro	Em andamento	30 dias	25 de janeiro de 2018	23 de fevereiro de 2018	0,00%			0 medição	-R$ 2.547,97
9	Reforma Promotoria de Justiça Piracuruca	R$ 82.070,18	André Castelo Branco Ribeiro	Em andamento	120 dias	24 de janeiro de 2018	22 de julho de 2018	0,00%			0 medição	-R$ 82.070,18
10	Reformas Banheiros PGJ	R$ 33.179,65	André Castelo Branco Ribeiro	Em andamento	60 dias	5 de Fevereiro de 2018	5 de março de 2018	0,00%			0 medição	-R$ 33.179,65
11	Reforma de Edifício para abrigar a promotoria de Justiça de Luís Correia-PI	R$ 338.318,76	André Castelo Branco Ribeiro	Em andamento	120 dias	11 de Janeiro de 2018	9 de julho de 2018	0,00%			0 medição	-R$ 338.318,76
Atualizado em 31/01/2018
Fonte: Coordenadoria de Perícias e Pareceres Técnicos