## Plan1
DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E REFORMA
	PROJETOS / PROCESSOS	VALOR GLOBAL	FISCAL/GESTOR	SITUAÇÃO	DURAÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	% REALIZADO
1	Construção da sede das Promotorias de Justiça de Parnaíba-PI	R$ 1.514.755,46	André Castelo Branco Ribeiro	Em andamento	240 dias	26 de janeiro de 2017	25 de setembro de 2017	95,00%
2	Construção da sede das Promotorias de Justiça de Floriano-PI	R$ 1.145.250,63	André Castelo Branco Ribeiro	Em andamento	240 dias	26 de janeiro de 2017	06 de dezembro 2017	95,00%
3	Reforma do térreo da sede da Procuradoria de Justiça em Teresina-PI	R$ 217.671,00	André Castelo Branco Ribeiro	Encerrado	150 dias	12 de junho de 2017	8 de novembro de 2017	100,00%
4	Reforma do teto do prédio do edifício sede do PGJ em Teresina – PI	R$ 43.080,00	André Castelo Branco Ribeiro	Encerrado	30 dias	20 de agosto de 2017	18 de setembro de 2017	100,00%
5	Construção de muro, calçada e estrutura da caixa d'água em Parnaíba – PI	R$ 159.323,15	André Castelo Branco Ribeiro	Encerrado	60 dias	04 de setembro de 2017	02 de novembro 2017	100,00%
6	Reforma do almoxarifado – Edifício Anexo	R$ 32.241,96	André Castelo Branco Ribeiro	Encerrado	60 dias	05 de outubro de 2017	3 de dezembro de 2018	100,00%
8	Reforma Promotoria de Justiça Piripiri	R$ 2.547,97	André Castelo Branco Ribeiro	Encerrado	30 dias	25 de janeiro de 2018	23 de fevereiro de 2018	100,00%
9	Reforma Promotoria de Justiça Piracuruca	R$ 82.070,18	André Castelo Branco Ribeiro	Em andamento	120 dias	24 de janeiro de 2018	22 de julho de 2018	75,00%
12	Reforma Promotoria de Justiça Uruçuí	R$ 4.621,28	André Castelo Branco Ribeiro	Em andamento	30 dias	20 de fevereiro de 2018	21 de março de 2018	90,00%
10	Reformas Banheiros PGJ	R$ 33.179,65	André Castelo Branco Ribeiro	Em andamento	60 dias	5 de Fevereiro de 2018	5 de abril de 2018	0,00%
11	Reforma de Edifício para abrigar a promotoria de Justiça de Luís Correia-PI	R$ 338.318,76	André Castelo Branco Ribeiro	Em andamento	120 dias	11 de Janeiro de 2018	9 de julho de 2018	25,90%
Atualizado em 28/02/2018
Fonte: Coordenadoria de Perícias e Pareceres Técnicos