RELATÓRIO DE DESEMPENHO
DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO
DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
AssessoriA especiAl de plAnejAmento e Gestão

# Retorno para a sociedade:

Impacto na realidade social

Objetivos Estratégicos: Assegurar recursos orçamentários e otimizar sua alocação, Aumentar a captação de recursos extraorçamentários, Obter transparência nos repasses orçamentários, Promover aperfeiçoamento funcional, Aprimorar a gestão administrativa, Implementar a gestão estratégica; Adequar recursos tecnológicos.

# 1. Das atribuições

A estrutura e organização do planejamento estratégico institucional encontram- se regulamentados pelo Ato PGJ 713/2017, sendo atribuição da Comissão Executiva do Planejamento Estratégico do Ministério Público do Estado do Piauí (CEPEI) elaborar o Relatório de Desempenho do Planejamento Estratégico Institucional.
Orelatório de desempenho contém informações circunstanciadas sobre o desempenho e resultado dos indicadores, metas, processos, ações, projetos e iniciativas do Ministério Público do Estado do Piauí pertinente ao ano precedente à sua elaboração.
Para fins descritivos das ações desenvolvidas pelo Planejamento Estratégico institucional, o relatório de desempenho, inicialmente, fará um levantamento geral das ações no âmbito no Ministério Público do Estado do Piauí, com base no Radar Estratégico do Conselho Nacional do Ministério Público.
Em um segundo momento, e de forma mais aprofundada, descreverá as atividades desenvolvidas no âmbito da Assessoria Especial de Planejamento e Gestão, destacando as iniciativas realizadas, conforme os principais Objetivos Estratégicos trabalhados pela Unidade Administrativa referida, no ano de 2017, conforme Mapa Estratégico institucional.

rAdAr estrAtéGico mppi
# Objetivos Estratégicos e Iniciativas estratégicas definidos no PEI/MPPI

O Plano Estratégico do MPPI, revisto no ano de 2017, por meio de procedimento instaurado no âmbito da Assessoria Especial de Planejamento e Gestão, passou a contar com 25 (vinte e cinco) objetivos estratégicos, com descrição de Metas e Indicadores para cada Objetivo.
seis) iniciativas estratégicas da área estruturante e 117 (cento e dezessete) da área finalística, a serem cumpridas no espaço temporal de 5 (cinco) anos.
Oportuno destacar, nos últimos oito anos (2010 a 2017), foram cumpridas 224 (duzentos e vinte e quatro) iniciativas estratégicas da Área Meio e 100 (cem) iniciativas estratégicas da Área Finalística.
# Projetos Estratégicos

Para desdobramento do Plano Estratégico do Ministério Público do Estado do Piauí foram concluídos 08 (oito) projetos no ano de 2017, tendo havido um cancelamento, por inviabilidade da execução, e 8 (oito) Pedidos de Mudança para fins de prorrogação dos projetos.

O sistema implantado para gerenciamento de projetos é Brainstormingweb, que se mostra complexo, havendo necessidade de um maior aperfeiçoamento para sua utilização.
Importante pontuar que todo o trabalho de monitoramento realizado pela Assessoria de Planejamento e Gestão é feito de forma manual, por meio de planilhas do Excel, havendo dispêndio considerável de material humano e tempo para sua realização.

Dessa forma, considerando que os objetivos e iniciativas estratégicos do PEI/MPPI foram previstos para o espaço temporal de 13 (treze) anos, constata-se inexistirem iniciativas cumpridas fora do prazo.
Após o procedimento de Revisão do PEI foram extintos 6 (seis) objetivos estratégicos, em decorrência da fusão de um Centro de Apoio Operacional, qual seja CAOPDI
– Centro de Apoio Operacional de Proteção ao Deficiente e Idoso – e o CAODEC - Centro de Apoio Operacional da Educação e Cidadania.
Por outro lado, houve extinção de 6 (seis) iniciativas estratégicas do plano original, em virtude de encontrarem-se defasadas.
Atualmente o Ministério Público do Estado do Piauí tem 196 (cento e noventa e
# Planos de Natureza Estratégica

O Ministério Público do Estado do Piauí atua por meio de Planos, Programas e Projetos institucionais.
A gestão é inaugurada por meio do Plano de Gestão.
Para execução dos Projetos estratégicos (executivos) é desenvolvido Plano Geral de Atuação, com previsão bienal, havendo para cada projeto estratégico um Plano de Atuação, nominado após a vigência do Ato PGJ 713/2017, de Plano Operacional.
Os Centros de Apoio Operacional do Ministério Público do Estado do Piauí desenvolvem seus Planos Gerais de Atuação, que são publicados em suas páginas no site institucional.
Ademais, houve implementação do Plano Diretor e do Plano Desenvolvimento de Membros e servidores do Centro de Aperfeiçoamento Funcional - CEAF.
Por outro lado, os Coordenadores da Área Meio desenvolvem o Plano Administrativo de Atuação, conforme suas coordenadorias.
# Governança

A unidade de Governança do planejamento estratégico do MPPI é exercida pela Comissão de Gestão do Planejamento Estratégico (CGPE), constituída por membros e servidores designados pelo Procurador-Geral de Justiça, conforme Portaria 2348/2017.

Martha Celina de Oliveira Nunes	Membro	Subprocuradora-Geral de Justiça Cléia Cristina Pereira Januário Fernandes	Membro	Secretária Geral
Cláudia Pessoa Marques da Rocha Seabra	Membro	Chefe de Gabinete Cláudio Bastos Lopes	Membro	Membro rep. Da Corregedoria
Itanieli Rotondo Sá	Membro	Coord. AEPG

Martha Celina de Oliveira Nunes	Membro	Subprocuradora-Geral de Justiça	Lia Raquel Prado Burgos Ribeiro Martins	Membro	Coord. CAODIJ
Rosângela de Fátima Loureiro Mendes	Membro	Ouvidora Geral	Denise Costa Aguiar	Membro	Coord. CAOMA

Raquel de Nazaré Pinto Costa Normando	Membro	Membro rep. Do 1º Grau	Karla Daniela Furtado Maia Carvalho	Membro	Coord. CAODS
Cláudia Pessoa Marques da Rocha Seabra	Membro	Chefe de Gabinete	Nivaldo Ribeiro	Membro	Coord. PROCON

Itanieli Rotondo Sá	Membro	Coord. AEPG	Thyago José Pereira Januário	Servidor do MP	Coord. CPPT
Francisco Mariano Araújo Filho	Servidor do MP	Rep. Dos Coord. Área Meio	Marcilio de Oliveira Silva	Servidor do MP	Coord. CAA

# Gestão Estratégica

A Comissão Executiva do Planejamento Estratégico Institucional (CEPEI) é responsável pela gestão estratégica do Ministério Público do Estado do Piauí, sendo constituída por membros e servidores designados pelo Procurador-Geral de Justiça, conforme Portaria 2347/2017.
Ítalo Garcia Araújo Nogueira	Comissionado	Coord. CTI

Agenda Anual do Planejamento Estratégico

O Planejamento Estratégico conta com Agenda Anual.
AGENDA ANUAL DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2018

AÇÕES/RESPONSÁVEIS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Encaminhamento de Informações para Monitoramento dos Projetos (CAOP, PROCON e GACEP)*	11			11			11			11
Encaminhamento do relatório de atualização das metas do PPA (Coordenadores da Área Estruturante)*	11			11			11			11

Agenda anual do Planejamento Estratégico conforme art. 45 do Ato PGJ 713/2017)
# Mapa Estratégico do Planejamento

O Ministério Público do Estado do Piauí tem representação gráfica de seus Objetivos Estratégicos.

# Do Clima e da Comunicação Estratégica

A Assessoria Especial de Planejamento e Gestão procura divulgar as atividades e iniciativas da área de planejamento e gestão estratégica de forma regular, preferindo as comunicações digitais, de forma tornar mais célere a comunicação com membros e servidores.
Durante o ano de 2017 a AEPG realizou pesquisas com a sociedade, membros e servidores, por meio do site da instituição, e-mail institucional, ou whatsapp. Além disso, realizou visitas e encaminhou documentos para órgãos e entidades externas.

Oportuno destacar que foi lançado o Ato PGJ 726/2017, regulamentando a Política de Comunicação do Planejamento Estratégico institucional, o que pode ser considerado um grande avanço, e colocar o Ministério Público do Piauí como pioneiro no cumprimento da Carta de Brasília e das orientações do CNMP, uma vez que poucos Ministérios Públicos Brasileiros tem ato normativo regulamentado a comunicação do planejamento.
Com o reconhecimento pela Administração Superior da importância do Planejamento Estratégico Institucional, a publicação da Carta de Brasília e da Recomendação 54/2017 do CNMP, verificam-se avanços consideráveis no planejamento do Ministério Público do Estado do Piauí, que vem se consolidando como uma das principais ferramentas de gestão institucional, sendo elo entre uma atuação funcional pautada pela eficiência e resolutividade, com controle de custos, e resultados sociais de impacto.
Ainda se revelam como pontos fracos e ameaças para o desenvolvimento da cultura de planejamento e gestão estratégica as restrições orçamentárias, que obstam a adequação do efetivo de membros e servidores às necessidades do Estado do Piauí; a ausência de mapeamento integral das rotinas da instituição; a formação acadêmica, principalmente, dos membros, com perfil conforme e voltado, quase exclusivamente, para Ciência Jurídica, mostrando-se imperativo o aperfeiçoamento funcional dirigido ao desenvolvimento de habilidades, como liderança, comunicação assertiva, gestão de pessoas e desenvolvimento de competências.
Com o escopo de aferir a avaliação de membros e servidores acerca das atividades e iniciativas da área de planejamento e gestão estratégica foi realizada consulta via watssap e email, tendo sido obtida uma média de 8,0775.
Em 2017 foi feito um levantamento da participação de membros e servidores em atividades desenvolvidas pelo Planejamento Estratégico, tendo sido verificado que pouco mais de 60% (sessenta por cento) dos membros e aproximadamente 35% (trinta e cinco por cento) dos servidores participam das atividades desenvolvidas pela unidade.

proGrAmAs, projetos, cAmpAnhAs e Ações reAlizAdAs
em 2017 – iniciAtivAs estrAtéGicAs desenvolvidAs pelA
AssessoriA de plAnejAmento estrAtéGico e Gestão

# Finanças

A Assessoria Especial de Planejamento Estratégico, por sua Assessoria de Programação Orçamentária e Gestão, em conjunto com a Chefia de Gabinete, desenvolveu no ano de 2017 as seguintes estratégias:
  1. Acompanhou as suplementações orçamentárias feitas pelo Poder Executivo.
  2. Elaborou, por meio do escritório de projetos, projeto para implantação do sistema de custos no âmbito do Ministério Público do Estado do Piauí (MPPI) – PGA 30046/2017.
  3. Promoveu ações junto ao Governo do Estado e Assembleia Legislativa com o escopo de aumentar as dotações orçamentárias do Ministério Público, tendo participado de reuniões para elaboração da Lei Orçamentária Anual e da Lei de Diretrizes Orçamentárias.
  4. Acompanhou a Gestão do Fundo de Modernização do MPPI.
  5. Promoveu ações para elaboração de orçamento anual participativo interno, com consulta a todos os membros do MPPI.
  6. Elaborou planejamento anual para definição dos gastos e aplicação dos recursos, em atendimento às necessidades previamente identificadas;

  1. Monitorou, por meio do PGA 4461/2017, a execução orçamentária, a fim de manter alinhamento entre o orçamento e o Planejamento Estratégico.

# Pessoas
  1. Integração institucional
Programa Ministério Público pela Paz
A partir da provocação Comitê de Saúde e Qualidade de Vida no Trabalho (SQVT), a AEPG desenvolveu o Programa “Ministério Público pela Paz”, a fim de fortalecer a comunicação institucional e integrar equipes. O programa contou com as seguintes ações:

  1. Lançamento Oficial do Programa – Workshop Cultura da Paz – 26/01/2017;
  2. Bate papo - Conviver é conversar

Em 30/01/2017 foi desenvolvida capacitação para aperfeiçoamento do atendimento ao público, priorizando o atendimento de pessoas com distúrbios emocionais e propensas à ideação suicida.

No dia 10 de maio de 2017 foi realizado evento denominado “13 reasons why e o Desafio da Baleia Azul”, que contou com a participação do doutor em educação da UFRN, Hugo Monteiro Ferreira, e o doutorando em Psicologia Clínica e Cultura da UNB, Carlos Henrique Aragão Neto, evento aberto ao público externo e bastante prestigiado.

  1. MP Contra o Aedes Aegypti – palestra sobre cultura da paz, etiqueta funcional e combate à dengue, destinada aos terceirizados.

I Encontro Regional do Ministério Público

A fim de promover a integração institucional, a AEPG participou da organização do I Encontro Regional do Ministério Público do Piauí, com o tema: “Construir conhecimento é abrir janelas para o mundo”, ocorrido nos dias 04 e 05 de maio de 2017, na cidade de Oeiras, ocasião em que foram realizadas diversas atividades: a) Amostra MP em Ação, com concurso e redação e poesia para os alunos do Centro Estadual de Educação em Tempo Integral – CETI, cujo resultado ensejou visita guiada às sedes do MPPI, em Teresina; b) Lançamento do Prêmio Melhores Práticas para membros e servidores; c) Realização de palestras; d) Visita cultural; e) Oficinas temáticas de Planejamento, dentre outras atividades.

Workshop de planejamento

Visita guiada estudantes do CETI

Premiação Melhores Práticas do MPPI

  1. Promover o aperfeiçoamento funcional

Projeto MP Resolutivo

Com o escopo de implementar o disposto no art. 19 da Resolução 147/2016 do Conselho Nacional do Ministério Público foi aberto Projeto MP Resolutivo pela Assessoria Especial de Planejamento e Gestão – PGA 6781/2017, visando o acompanhamento e auxílio em capacitações voltadas para gestão estratégica, liderança e desenvolvimento de competências.

  1. Workshop Construção de Indicadores Estratégicos - 17/02/2017

  1. Treinamento no Método Grumbach – 04 e 05/04/2017
Curso de Gestão de Promotoria e Oficina do SIMP – 24/04/2017;

Oficina de Planejamento Estratégico – Oeiras – 05/05/2017

  - Minicurso MP Resolutivo – 08/05/2017

  - Curso de Liderança com foco em resultados – 07/07/2017

Projeto SIMP e PJE

Com o intuito de atender às exigências do Conselho Nacional do Ministério Público e otimizar os serviços prestados à sociedade, foi elaborado projeto de interiorização das capacitações de SIMP - Sistema Integrado do Ministério Público e do PJE - Processo Judicial Eletrônico, conforme se infere do PGA 18.908/2017.
1. Processos
  1. Implementar Gestão Estratégica

Fomento a criação de atos do Planejamento e regulamentação da Política de Comunicação do Planejamento Estratégico

A Assessoria Especial Planejamento e Gestão com o escopo de implementar a gestão estratégica, solicitou ao Procurador-Geral, por meio dos Memorandos 201/2017 e 230/2017 a criação que Atos pertinentes ao Planejamento Estratégico Institucional e Política de Comunicação do Planejamento, os quais ensejaram a elaboração dos Atos PGJ 713/2017 (Planejamento Estratégico), 714/2017 (Gerenciamento de Projetos) e 726/2017 (Política de Comunicação do Planejamento Estratégico institucional.

Elaboração da agenda anual do Planejamento Estratégico do MPPI

Em cumprimento ao previsto nos artigos 40, 44 e 45 do Ato PGJ 713/2017, foi elaborada e publicada a Agenda Anual do Planejamento Estratégico do MPPI.

Fomento à divulgação e publicação de projetos do MPPI

A Assessoria Especial de Planejamento e Gestão, por meio do escritório de projetos, incrementou em 161% (cento e sessenta e um por cento) as inscrições de projetos de membros e servidores no Banco Nacional de Projetos do Conselho Nacional do Ministério Público.

Incentivo ao desenvolvimento de ações institucionais por meio de projetos.

O ano de 2017 representou um marco significativo no âmbito do Ministério Público do Estado do Piauí, visto que foram elaborados projetos com o escopo de aperfeiçoar a comunicação interna e externa e desenvolver ações por meio de projetos.
Além dos projetos da Área de Pessoas, já referidos, a Assessoria de Projetos, elaborou, em conjunto com as Coordenadorias pertinentes, projetos para preservação da memória institucional, segurança institucional, padronização de rotinas, dentre outros.

Projeto	PGA	Data
Ministério Público do Estado do Piauí: memórias e história	5907/2017	04/14/17

Programa de Segurança Institucional do MPPI		07/25/17
Padronização de rotinas dos Centros de Apoio Operacionais do MPPI	21318/2017	08/09/17
Mapeamento dos processos de trabalho do MPPI	23680/2017	08/23/17
Gestão por competência - “da Administração Pública burocrática à gerencial”	30674/2017	10/06/17
Sistema de informação de custos	30046/2017	10/27/17
Implantação da ferramenta de BI para eficiência da gestão do MPPI	30047/2017	10/27/17

Padronização dos projetos do MPPI

A Assessoria Especial Planejamento e Gestão, por meio do escritório de projetos, a fim de uniformizar os projetos institucionais, elaborou o Manual de Gerenciamento de Projetos, disponível na página: http://www.mppi.mp.br/internet/index.phpoption=com_ph ocadownload&view=category&id=2250:manual-de-projetos-do-mppi&Itemid=132.

Obter transparência na gestão administrativa

A partir de março de 2017 foi elaborado relatório de monitoramento das metas do Plano Plurianual 2016/2019, publicado, desde então, no Portal da Transparência do Ministério Público do Estado do Piauí, reforçando a preocupação com a publicidade dos atos de gestão.

De igual modo, a partir de março de 2017 passou a ser divulgado no Portal da Transparência o relatório de monitoramento dos projetos desenvolvidos por membros e servidores, com a finalidade viabilizar um melhor acompanhamento e monitoramento dos mesmos. A partir de julho deste mesmo ano, o Relatório de monitoramento passou a conter o objetivo estratégico desenvolvido; o custo do projeto; as metas e indicadores e o percentual do projeto realizado.

revisão do plAnejAmento estrAtéGico do mppi

Foi aberto Projeto de Revisão do Planejamento Estratégico Institucional – PGA 5.577/2017 - envolvendo o estudo da política da instituição; análise do Plano Geral de Atuação do biênio 2016/2017; prevendo consultas populares: por meio do site, via e-mail e através de visitas a instituições; além da realização de audiência pública; e encontros de planejamento.
Durante o processo de Revisão foram feitas análises sobre as Orientações Estratégicas (Missão, Visão e Valores); assim como sobre a representação gráfica do Mapa Estratégico, a fim de discutir a posição atual do MPPI perante a sociedade e alcançar objetivos estratégicos que já estavam sendo trabalhados por membros sem a devida correspondência gráfica.

Monitoramento da execução do PEI/MPPI 2010-2017 – Área Finalística Monitoramento da execução do PEI/MPPI 2010-2017 – Área Meio

# Retorno para a sociedade

Impacto na realidade social

Projeto MP pela Paz no Trânsito em defesa da vida

A Assessoria Especial de Planejamento e Gestão organizou a Caravana MP pela Paz no Trânsito em defesa da vida, realizada na cidade de Picos em 08/11/2017.

O evento desenvolveu as seguintes ações: carreata e blitz em pontos da cidade de Picos; entrega de materialeducativo em praças da cidade; apresentação de cases por membros do MPPI; oficinas para levantamento de Pontos Fortes e Pontos Fracos, considerando-se as temáticas: Municipalização do trânsito; Saúde; Combate ao crime; Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes; Meio Ambiente; Defesa do Consumidor e Garantia da Cidadania, Educação, Proteção à Pessoa Idosa e Deficiente; Vivência com alunos da educação infantil, desenvolvida pelo DETRAN/PI, CAOMA e CAODEC; Palestra para adolescentes, desenvolvida pelo CAODIJ; Apresentação de cinema rodoviário pela PRF.

Resultados Alcançados (qualitativo e quantitativo):
Programa Cultura da Paz
Resultados:
- Realização de 4 eventos: 1 workshop, 2 rodas de diálogo e 1 oficina;
- Criação de vídeo e arte sobre o Programa Cultura da Paz;
- Realização de pesquisa sobre a importância da temática;
- 100% (cem por cento) de participação no evento, visto ter sido restrito para um público de 50 (cinquenta) pessoas.
Projeto MP Resolutivo:

Resultados:
- Realização de seis eventos no ano de 2017 (período de fevereiro a julho);
- 4 textos publicados no site;
- Participação de 61,4% de membros em eventos do Planejamento Estratégico
- Participação de 30,54% dos servidores nos eventos do Planejamento Estratégico.

Projeto de SIMP e PJE

Resultados:
- Implantação do SIMP em 46 (quarenta e seis) promotorias que ainda estavam pendentes;
- Capacitação do SIMP extensível a 130 (cento e trinta) promotorias do Estado do Piauí;
- Capacitação do PJE extensível a 22 (vinte e duas) promotorias de justiça;
- Viabilização de aulas gravadas acessíveis via canal youtube para esclarecimento de dúvidas sobre SIMP e PJE, sem controle de frequência, realizado em 22/06/2017, com 98 visualizações e outro exclusivo do SIMP que contou com 64 visualizações, realizada em 24/08/2017;
- Capacitação formal de 44 (quarenta e quatro) membros e de 137 (cento e trinta e sete) servidores.

Implementação da gestão estratégica
- Publicação dos Atos PGJ 713, 714 e 726/2017;
- Elaboração do Manual de Gerenciamento de Projetos do MPPI;
- Revisão do Planejamento Estratégico institucional;
- Elaboração de Agenda Anual do Planejamento Estratégico.
Memorandos expedidos	298
Despachos do Planejamento	258
Portarias Expedidas	2
Abertura de PGA	61
Reuniões	285
Projetos executados pelo próprio Planejamento	7
Projetos acompanhados (auxílio na elaboração, monitoramento,	52
inscrição no banco, revisão, captação de recurso)
Auxílio na elaboração de Planos de Atuação	23
Pareceres do Planejamento em matérias diversas	12
Pareceres orçamentários	721
Palestras/Apresentações em eventos	9
Documentos Arquivados	151
Pesquisas realizadas:	19
- satisfação eventos Planejamento;
- externa - social – PGA;
- interna - membros e servidores – execução Planejamento

# Ações a serem realizadas para aprimoramento do Planejamento Estratégico do MPPI

Importante registrar que houve avanços significativos no ano de 2017 no Planejamento Estratégico do Ministério Público do Estado do Piauí, decorrentes das mudanças de percepção no cenário atual, em que qualidade, redução de gastos, eficiência e resolutividade passaram a integrar discussões de âmbito nacional e fomentar uma cultura de planejamento, alterando a forma de agir da Corregedoria-Geral do CNMP.
A Resolução 147/2016 do CNMP, a Carta de Brasília e a Recomendação 54/2017 também do CNMP, foram marcos normativos relevantes para este aprimoramento.
Reconhece-se, contudo, serem necessários maiores avanços, buscar mecanismos para melhorar as condições de trabalho de membros e servidores, padronizar as rotinas de promotoria, os serviços de secretaria; investir no aperfeiçoamento contínuo de

membros e servidores para o desenvolvimento de habilidades na comunicação, liderança, desenvolvimento de competências.
Urge que sejam feitos mais investimentos financeiros em projetos estratégicos; que se criem progressivamente mecanismos de valorização de membros e servidores, para que a instituição possa ir, de forma paulatina, mas consistente, desenvolvendo uma cultura de planejamento, aperfeiçoando a comunicação interna e externa, para que seja possível, não apenas produzir boas entregas sociais, mas mostrar de forma consolidada, através de diagnósticos produzidos, a atuação efetiva e resolutiva de promotores e procuradores de justiça.
Martha Celina de Oliveira Nunes Presidente da CEPEI

Itanieli Rotondo Sá
Assessora de Planejamento e Gestão do MPPPI

Os tempos são de mudanças, em que se faz necessário abraçar a missão institucional, vestir-se dos valores, com uma visão clara do futuro almejado, mirando na prestação de um serviço de excelência.
A sociedade não se contenta mais com bons membros, ela espera resultados
efetivos.

Teresina (PI), 15 de janeiro de 2018.

# Presidente da CEPEI:
Martha Celina de Oliveira Nunes

# Equipe do Planejamento:
Assessora Especial de Planejamento e Gestão:
Itanieli Rotondo Sá

Assessoria para programação e gestão orçamentária:
Cleriston de Castro Ramos Italo Silva Vaz

Assessor de Projetos:
Nayrah Helyse Pereira Machado

Técnica Ministerial:
Cinthya Lorena Pinheiro Barbosa

“Trabalhar em equipe é assegurar que os esforços individuais são direcionados para o triunfo de todos.”