## Plan1
DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E REFORMA
	PROJETOS / PROCESSOS	VALOR GLOBAL	FISCAL/GESTOR	SITUAÇÃO	DURAÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	% REALIZADO		Pago Acumulado	Ultima Medição	Valores Restante a Ser Pago
1	Construção da sede das Promotorias de Justiça de Parnaíba-PI	R$ 1.514.755,46	André Castelo Branco Ribeiro	Encerrado	240 dias	26 de janeiro de 2017	25 de setembro de 2017	78,66%		R$ 1.191.434,35	5ª medição	-R$ 323.321,11
2	Construção da sede das Promotorias de Justiça de Floriano-PI	R$ 1.145.250,63	André Castelo Branco Ribeiro	Encerrado	240 dias	26 de janeiro de 2017	06 de dezembro 2017	84,56%		R$ 968.441,46	6ª medição	-R$ 176.809,17
3	Reforma do térreo da sede da Procuradoria de Justiça em Teresina-PI	R$ 217.671,00	André Castelo Branco Ribeiro	concluída	150 dias	12 de junho de 2017	12 de outubro de 2017 + aditivo de prazo	100,00%		R$ 217.671,00	4ª medição	R$ 0,00
4	Reforma do teto do prédio do edifício sede do PGJ em Teresina – PI	R$ 43.080,00	André Castelo Branco Ribeiro	Encerrado	30 dias	20 de agosto de 2017	20 de setembro de 2017	100,00%		R$ 43.080,00	1ª medição	R$ 0,00
5	Construção de muro, calçada e estrutura da caixa d'água em Parnaíba – PI	R$ 159.323,15	André Castelo Branco Ribeiro	Encerrado	60 dias	04 de setembro de 2017	04 de novembro 2017	100,00%		R$ 159.323,15	2ª medição	R$ 0,00
6	Reforma do almoxarifado – Edifício Anexo	R$ 32.241,96	André Castelo Branco Ribeiro	concluída	30 dias	05 de outubro de 2017	23 de Janeiro de 2018	100,00%		R$ 32.241,96	2 medição	R$ 0,00
7	Reforma Promotoria de Justiça Uruçuí	R$ 4.621,42	André Castelo Branco Ribeiro	Encerrado	30 dias	20 de Fevereiro de 2018	21 DE MARÇO 2018	100,00%			0 medição	-R$ 4.621,42
8	Reforma Promotoria de Justiça Piripiri	R$ 2.547,97	André Castelo Branco Ribeiro	Encerrado	30 dias	25 de janeiro de 2018	30 de Janeiro de 2018	100,00%			0 medição	-R$ 2.547,97
9	Reforma Promotoria de Justiça Piracuruca	R$ 82.070,18	André Castelo Branco Ribeiro	concluída	120 dias	24 de janeiro de 2018	21 de maio de 2018	100,00%		R$ 82.070,18	2 medição	R$ 0,00
15	Reformas Sala da Secretaria Geral	R$ 783,54	André Castelo Branco Ribeiro Portaria nº 2275/2017	Encerrado	60 dias	14 de Junho de 2018	12 de Agosto de 2018	0,00%			0 medição	-R$ 783,54
10	Reformas Banheiros PGJ	R$ 33.179,65	André Castelo Branco Ribeiro	Encerrado	60 dias	19 de marçode 2018	17 de maio de 2018	0,00%			0 medição	-R$ 33.179,65
11	Reforma de Edifício para abrigar a promotoria de Justiça de Luís Correia-PI	R$ 338.318,76	André Castelo Branco Ribeiro	Encerrado	120 dias	11 de Janeiro de 2018	10 de maio de 2018	100,00%		R$ 302.541,35	3 medição	-R$ 35.777,41
12	Água Branca	R$ 674.716,81	André Castelo Branco Ribeiro/ Carol Chaves Mesquita Ferreira	Em andamento	210 dias	18 de março de 2018	18 de outubro de 2018	87,29%		R$ 218.168,04	2 ª medição	-R$ 456.548,77
13	Reforma de salas de Demerval lobão-PI	R$ 57.990,90	André Castelo Branco Ribeiro	75 dias	75 dias	02 de abril de 2018	29 de maio de 2018	100,00%		R$ 57.990,90	Medição Única	R$ 57.990,90
Atualizado em 31/10/2018
Fonte: Coordenadoria de Perícias e Pareceres Técnicos

	LEGENDA
	ENCERRADO: OBRA FINALIZADA COM PEDNDÊNCIAS DE PAGAMENTO
	CONCLUÍDA: OBRA FINALIZADA E PAGAMENTO CONCLUÍDO
	EM ANDAMENTO: OBRA AINDA NÃO FINALIZADA