## Plan1
DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E REFORMA
	PROJETOS / PROCESSOS	VALOR GLOBAL	FISCAL/GESTOR	SITUAÇÃO	DURAÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	% REALIZADO		Pago Acumulado	Ultima Medição	Valores Restante a Ser Pago
1	Construção da sede das Promotorias de Justiça de Parnaíba-PI	R$ 1.514.755,46	André Castelo Branco Ribeiro	Encerrado	240 dias	26 de janeiro de 2017	25 de setembro de 2017	100,00%		R$ 1.191.434,35	5ª medição	-R$ 323.321,11
2	Construção da sede das Promotorias de Justiça de Floriano-PI	R$ 1.145.250,63	André Castelo Branco Ribeiro	Encerrado	240 dias	26 de janeiro de 2017	06 de dezembro 2017	84,56%		R$ 968.441,46	6ª medição	-R$ 176.809,17
3	Reformas Sala da Secretaria Geral	R$ 783,54	André Castelo Branco Ribeiro Portaria nº 2275/2017	Encerrado	60 dias	14 de Junho de 2018	12 de Agosto de 2018	100,00%			0 medição	-R$ 783,54
4	Reformas Banheiros PGJ	R$ 33.179,65	André Castelo Branco Ribeiro	Encerrado	60 dias	19 de marçode 2018	17 de maio de 2018	100,00%			0 medição	-R$ 33.179,65
5	Água Branca	R$ 674.716,81	André Castelo Branco Ribeiro/ Carol Chaves Mesquita Ferreira	Encerrado	210 dias	18 de março de 2018	18 de outubro de 2018	100,00%
6	Altos, Piracuruca, Piripiri, Porto, Parnaíba e Luís Correia	R$ 76.958,63	André Castelo Branco Ribeiro	Encerrado	70 dias	19 de novembro de 2018	20 de dezembro de 2018	0,00%
7	Reforma para criação de depósito na sede leste do MPPI	R$ 9.497,08	André Castelo Branco Ribeiro/ Carol Chaves Mesquita Ferreira	Encerrado	30 dias	18 de dezembro de 2018	03 de janeiro de 2019	100,00%
Atualizado em 31/01/2019
Fonte: Coordenadoria de Perícias e Pareceres Técnicos

	LEGENDA
	ENCERRADO: OBRA FINALIZADA COM PEDNDÊNCIAS DE PAGAMENTO
	CONCLUÍDA: OBRA FINALIZADA E PAGAMENTO CONCLUÍDO
	EM ANDAMENTO: OBRA AINDA NÃO FINALIZADA