## Plan1
DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E REFORMA
	PROJETOS / PROCESSOS	VALOR GLOBAL	FISCAL/GESTOR	SITUAÇÃO	DURAÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	% REALIZADO		Pago Acumulado	Ultima Medição	Valores Restante a Ser Pago
1	Reforma de salas e banheiros da sede da PGJ	R$ 86.667,31	André Castelo Branco Ribeiro	Em andamento	80 dias úteis	28 de janeiro de 2019	27 de maio de 2019	00,00%		R$ 1.191.434,35	5ª medição	R$ 1.104.767,04
2	Construção da sede das Promotorias de Justiça de Floriano-PI	R$ 1.145.250,63	André Castelo Branco Ribeiro	Encerrado	240 dias	26 de janeiro de 2017	06 de dezembro 2017	100,00%		R$ 968.441,46	6ª medição	-R$ 176.809,17
3	Reforma da Promotoria de Justiça de Monsenhor Gil-PI	R$ 8.060,11	André Castelo Branco Ribeiro	Em andamento	60 dias	14 de janeiro de 2019	14 de março de 2019				0 medição	-R$ 8.060,11
4	Reforma da Promotoria de Justiça de Guadalupe – PI	R$ 74.768,01	André Castelo Branco Ribeiro	Em andamento	90 dias	15 de fevereiro de 2019	15 de maio de 2019	0,00%			0 medição	-R$ 74.768,01
5	Reforma das salas da Promotoria de Justiça de Inhuma – PI	R$ 69.587,38	André Castelo Branco Ribeiro	Em andamento	60 dias	04 de fevereiro de 2019	04 de abril de 2019	100,00%
6	Sede das Promotorias de Justiça de Altos, Piracuruca, Piripiri, Porto, Parnaíba e Luís Correia	R$ 76.958,63	André Castelo Branco Ribeiro	Suspenso	70 dias	19 de novembro de 2018	20 de dezembro de 2018	53,20%
7	Reforma do edifício sede das Promotorias de Justiça de Luzilândia – PI	R$ 250.626,09	André Castelo Branco Ribeiro	Em andamento	150 dias	04 de fevereiro de 2019	04 de julho de 2019	0,00%
8	Reforma das salas de Matias Olímpio – PI	R$ 27.058,16	André Castelo Branco Ribeiro	Em andamento	60 dias	04 de fevereiro de 2019	04 de abril de 2019	0,00%
9	Reforma das salas da Promotoria de Justiça de Avelino Lopes – PI	R$ 71.893,28	André Castelo Branco Ribeiro	Em andamento	90 dias	04 de fevereiro de 2019	04 de maio de 2019	0,00%
10	Reforma do edifício sede das Promotorias de Justiça de Esperantina – PI	R$ 406.305,62	André Castelo Branco Ribeiro	Suspenso	210	28 de janeiro de 2019	28 de agosto de 2019	0,00%
Atualizado em 28/02/2019
Fonte: Coordenadoria de Perícias e Pareceres Técnicos

	LEGENDA
	ENCERRADO: OBRA FINALIZADA COM PEDNDÊNCIAS DE PAGAMENTO
	CONCLUÍDA: OBRA FINALIZADA E PAGAMENTO CONCLUÍDO
	EM ANDAMENTO: OBRA AINDA NÃO FINALIZADA