## Plan1
DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E REFORMA
	PROJETOS / PROCESSOS	VALOR GLOBAL	FISCAL/GESTOR	SITUAÇÃO	DURAÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	% REALIZADO		Pago Acumulado	Ultima Medição	Valores Restante a Ser Pago
1	Reforma de salas e banheiros da sede da PGJ	R$ 86.667,31	André Castelo Branco Ribeiro	Em andamento	80 dias úteis	28 de janeiro de 2019	27 de maio de 2019	35,00%		R$ 1.191.434,35	5ª medição	R$ 1.104.767,04
3	Reforma de Monsenhor Gil	R$ 8.060,11	André Castelo Branco Ribeiro	Encerrado	60 dias	14 de janeiro de 2019	14 de março de 2019	00,00%			0 medição	-R$ 8.060,11
4	Reforma de Guadalupe – PI	R$ 74.768,01	André Castelo Branco Ribeiro	Em andamento	90 dias	15 de fevereiro de 2019	15 de maio de 2019	0,00%			0 medição	-R$ 74.768,01
5	Reforma das salas de Inhuma – PI	R$ 69.587,38	André Castelo Branco Ribeiro	Encerrado	60 dias	04 de fevereiro de 2019	04 de abril de 2019	100,00%
6	Altos, Piracuruca, Piripiri, Porto, Parnaíba e Luís Correia	R$ 76.958,63	André Castelo Branco Ribeiro	Supenso	70 dias	19 de novembro de 2018	20 de dezembro de 2018	53,20%
7	Reforma do edifício sede das Promotorias de Justiça de Luzilândia – PI	R$ 250.626,09	André Castelo Branco Ribeiro	Em andamento	150 dias	04 de fevereiro de 2019	04 de julho de 2019	0,00%
8	Reforma das salas de Matias Olímpio – PI	R$ 27.058,16	André Castelo Branco Ribeiro	Encerrado	60 dias	04 de fevereiro de 2019	04 de abril de 2019	100,00%
9	Reforma das salas de Avelino Lopes – PI	R$ 71.893,28	André Castelo Branco Ribeiro	Em processo de cancelamento e autuação da empresa vencedora	90 dias	04 de fevereiro de 2019	04 de maio de 2019	0,00%
10	Reforma do edifício sede das Promotorias de Justiça de Esperantina – PI	R$ 406.305,62	André Castelo Branco Ribeiro	Suspenso	210	28 de janeiro de 2019	28 de agosto de 2019	0,00%
11	Reforma da sala de Imprensa na sede da PGJ – Centro – Teresina – PI	R$ 3.760,25	André Castelo Branco Ribeiro	Encerrado	30	01 de abril de 2019	01 de maio de 2019	100,00%
Atualizado em 31/03/2019
Fonte: Coordenadoria de Perícias e Pareceres Técnicos

	LEGENDA
	ENCERRADO: OBRA FINALIZADA COM PEDNDÊNCIAS DE PAGAMENTO
	CONCLUÍDA: OBRA FINALIZADA E PAGAMENTO CONCLUÍDO
	EM ANDAMENTO: OBRA AINDA NÃO FILAZIDA