## Plan1
DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E REFORMA
	PROJETOS / PROCESSOS	VALOR GLOBAL	FISCAL/GESTOR	SITUAÇÃO	DURAÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	% REALIZADO		Pago Acumulado	Ultima Medição	Valores Restante a Ser Pago
1	Reforma de salas e banheiros da sede da PGJ	R$ 86.667,31	André Castelo Branco Ribeiro	Em andamento	80 dias úteis	28 de janeiro de 2019	27 de maio de 2019	35,00%		R$ 1.191.434,35	5ª medição	R$ 1.104.767,04
2	Reforma de salas da sede da PGJ (sala da TI)	R$ 5.714,16	André Castelo Branco Ribeiro	Em andamento	30 dias	20 maio de 2019	25 de maio de 2019	100,00%
3	Reforma de salas da sede da PGJ (5º andar)	R$ 11.684,17	Aguardando nomeação de fiscal	Em andamento	-	-	-	00,00%
4	Reforma na Promotoria de Justiça de Esperantina-PI	R$ 23.493,76	Carol Chaves Mesquita e Ferreira	Em andamento	30 dias	04 de junho de 2019	04 de julho de 2019	00,00%
5	Reforma na Promotoria de Justiça de Batalha-PI	R$ 22.465,14	Carol Chaves Mesquita e Ferreira	Em andamento	30 dias	04 de junho de 2019	04 de julho de 2019	00,00%
6	Reforma nas Promotorias de Justiça de Itaueira, Jerumenha, Oeiras, São Raimundo Nonato, Uruçuí, Bom Jesus, Gilbués e Corrente	R$ 117.938,08	André Castelo Branco Ribeiro	Em andamento	60 dias	21 de maio de 2019	20 de julho de 2019	00,00%
7	Reforma de salas da sede da PGJ (sala da imprensa)	R$ 3.760,25	André Castelo Branco Ribeiro	Concluído	30 dias	18 de fevereiro	28 de fevereiro	100,00%
8	Reforma de Guadalupe – PI	R$ 74.768,01	André Castelo Branco Ribeiro	Concluído	90 dias	15 de fevereiro de 2019	15 de maio de 2019	100,00%			0 medição	-R$ 74.768,01
9	Altos, Piracuruca, Piripiri, Porto, Parnaíba e Luís Correia	R$ 76.958,63	André Castelo Branco Ribeiro	Supenso	70 dias	19 de novembro de 2018	20 de dezembro de 2018	53,20%
10	Reforma do edifício sede das Promotorias de Justiça de Luzilândia – PI	R$ 250.626,09	André Castelo Branco Ribeiro	Em andamento	150 dias	04 de fevereiro de 2019	04 de julho de 2019	24,96%
Atualizado em 31/05/2019
Fonte: Coordenadoria de Perícias e Pareceres Técnicos

	LEGENDA
	ENCERRADO: OBRA FINALIZADA COM PEDNDÊNCIAS DE PAGAMENTO
	CONCLUÍDA: OBRA FINALIZADA E PAGAMENTO CONCLUÍDO
	EM ANDAMENTO: OBRA AINDA NÃO FINALIZADA