## Plan1
DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E REFORMA
	PROJETOS / PROCESSOS	VALOR GLOBAL	FISCAL/GESTOR	SITUAÇÃO	DURAÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	% REALIZADO		Pago Acumulado	Ultima Medição	Valores Restante a Ser Pago
1	Reforma de salas e banheiros da sede da PGJ	R$ 86.667,31	André Castelo Branco Ribeiro	Em processo de aditamento de prazo	80 dias úteis	28 de janeiro de 2019	27 de maio de 2019	70,00%		R$ 1.191.434,35	5ª medição	R$ 1.104.767,04
2	Reforma nas Promotorias de Justiça de Itaueira, Jerumenha, Oeiras, São Raimundo Nonato, Uruçuí, Bom Jesus, Gilbués e Corrente	R$ 117.938,08	André Castelo Branco Ribeiro	Encerrado	60 dias	21 de maio de 2019	20 de julho de 2019	100,00%
3	Altos, Piracuruca, Piripiri, Porto, Parnaíba e Luís Correia	R$ 76.958,63	André Castelo Branco Ribeiro	Suspenso	70 dias	19 de novembro de 2018	20 de dezembro de 2018	53,20%
4	Reforma do edifício sede das Promotorias de Justiça de Luzilândia – PI	R$ 250.626,09	André Castelo Branco Ribeiro	Encerrado	150 dias	04 de fevereiro de 2019	04 de julho de 2019	100,00%
5	Reforma de Campo maior	R$ 3.574,72	carol chaves mesquita	Encerrado	30 dias	12 de julho de 2019	07 de agosto de2019	100,00%
6	Esperantina	R$ 15.082,73	carol chaves mesquita	Em andamento	30 dias	07 de agosto	05 de setembro	95,00%
7	Reforma Anexo	R$ 16.120,68	André Castelo Branco Ribeiro	Encerrado	30 dias	27 de junho de 2019	27 de julho de 2019	100,00%
8	Reforma estrutural anexo	R$ 2.385,81	Danielle Costa Brandão	Encerrado	15 dias	01 de agosto de2019	16 de agosto de 2019	100,00%
9	Reformas complementares (4º, 5º andar e sala da TI)	R$ 4.858,65	Danielle Costa Brandão	Encerrado	20 dias	01 de agosto de2019	21 de agosto de 2019	100,00%
10	Película de Picos	R$ 9.093,18	André Castelo Branco Ribeiro	Encerrado	15 dias	07 de agosto de 2019	08 de agosto de 2019	100,00%
11	Muro de parnaíba	R$ 111.309,08	André Castelo Branco Ribeiro	Em andamento	60 dias	30 de julho de 2019	30 de setembro de 2019	90,00%
12	Reforma do RH e pintura no 5º andar	R$ 7.170,28	André Castelo Branco Ribeiro	Encerrado	30 dias	07 de agosto de 2019	14 de agosto 2019	100,00%
13	Reforma Gaeco	R$ 6.148,27	André Castelo Branco Ribeiro	Encerrado	30 dias	07 de agosto de 2019	14 de agosto 2019	100,00%
14	Sub estação de energia GAECO	R$ 29.423,00	André Castelo Branco Ribeiro	Encerrado	30 dias	31 de julho de 2019	02 de agosto de 2019	100,00%
15	Reforma Piracuruca	R$ 1.423,29	André Castelo Branco Ribeiro	Encerrado	30 dias	29 de julho de 2019	26 de agosto de 2019	100,00%
Atualizado em 31/08/2019
Fonte: Coordenadoria de Perícias e Pareceres Técnicos

	LEGENDA
	ENCERRADO: OBRA FINALIZADA COM PEDNDÊNCIAS DE PAGAMENTO
	CONCLUÍDA: OBRA FINALIZADA E PAGAMENTO CONCLUÍDO
	EM ANDAMENTO: OBRA AINDA NÃO FILAZIDA