## Plan1
DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E REFORMA
	PROJETOS / PROCESSOS	VALOR GLOBAL	FISCAL/GESTOR	SITUAÇÃO	DURAÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	% REALIZADO		Pago Acumulado	Ultima Medição	Valores Restante a Ser Pago
1	Reforma de salas e banheiros da sede da PGJ	R$ 86.667,31	André Castelo Branco Ribeiro	Em processo de aditamento de prazo	80 dias úteis	28 de janeiro de 2019	27 de maio de 2019	70,00%		R$ 1.191.434,35	5ª medição	R$ 1.104.767,04
2	Altos, Piracuruca, Piripiri, Porto, Parnaíba e Luís Correia	R$ 76.958,63	André Castelo Branco Ribeiro	Em andamento	70 dias	19 de novembro de 2018	20 de dezembro de 2018	53,20%
3	Esperantina	R$ 15.082,73	Carol Chaves Mesquita	Encerrado	30 dias	07 de agosto de 2019	05 de setembro	100,00%
4	Muro de Parnaíba	R$ 111.309,08	André Castelo Branco Ribeiro	Encerrado	60 dias	30 de julho de 2019	30 de setembro de 2019	100,00%
Atualizado em 30/09/2019
Fonte: Coordenadoria de Perícias e Pareceres Técnicos

	LEGENDA
	ENCERRADO: OBRA FINALIZADA COM PENDÊNCIAS DE PAGAMENTO
	CONCLUÍDA: OBRA FINALIZADA E PAGAMENTO CONCLUÍDO
	EM ANDAMENTO: OBRA AINDA NÃO FINALIZADA