## Plan1
DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E REFORMAS
	PROJETOS / PROCESSOS	VALOR GLOBAL	FISCAL/GESTOR	SITUAÇÃO	DURAÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	% REALIZADO		Pago Acumulado	Ultima Medição	Valores Restante a Ser Pago
1	Reforma de salas e banheiros da sede da PGJ	R$ 86.667,31	André Castelo Branco Ribeiro	Em processo de aditamento de prazo	80 dias úteis	28 de janeiro de 2019	27 de maio de 2019	70,00%		R$ 1.191.434,35	5ª medição	R$ 1.104.767,04
2	Altos, Piracuruca, Piripiri, Porto, Parnaíba e Luís Correia	R$ 76.958,63	André Castelo Branco Ribeiro	Concluído	70 dias	19 de novembro de 2018	20 de dezembro de 2018	100,00%
3	Esperantina	R$ 15.082,73	Carol Chaves Mesquita	Concluído	30 dias	07 de agosto de 2019	05 de setembro de 2019	100,00%
4	Muro de parnaíba	R$ 111.309,08	André Castelo Branco Ribeiro	Concluído	60 dias	30 de julho de 2019	30 de setembro de 2019	100,00%
4	Avelino Lopes	R$ 56.200,24	André Castelo Branco Ribeiro	Em andamento	90 dias	13 de setembro de 2019	18 de dezembro de 2019	0,00%
Atualizado em 31/10/2019
Fonte: Coordenadoria de Perícias e Pareceres Técnicos

	LEGENDA
	ENCERRADO: OBRA FINALIZADA COM PENDÊNCIAS DE PAGAMENTO
	CONCLUÍDA: OBRA FINALIZADA E PAGAMENTO CONCLUÍDO
	EM ANDAMENTO: OBRA AINDA NÃO FINALIZADA