## Plan1
DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E REFORMA
	PROJETOS / PROCESSOS	VALOR GLOBAL	FISCAL/GESTOR	SITUAÇÃO	DURAÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	% REALIZADO		Pago Acumulado	Ultima Medição	Valores Restante a Ser Pago
1	Reforma de salas e banheiros da sede da PGJ	R$ 86.667,31	André Castelo Branco Ribeiro	Concluída	80 dias úteis	28 de janeiro de 2019	27 de maio de 2019	100,00%		R$ 1.191.434,35	5ª medição	R$ 1.104.767,04
					15 dias úteis	12 de novembro	03 de dezembro de 2019
2	Reforma de salasno 4º andar sede da PGJ - RH e SQVT	R$ 54.723,04	André Castelo Branco Ribeiro	Em andamento	90 dias	18 de novembro de 2019	14 de fevereiro de 2020	36,54%
3	Paulistana	R$ 35.307,49	Danielle Costa Brandão	Em andamento	90 dias	19 de novembro de 2019	15 de fevereiro de 2020	30,06%
4	Avelino Lopes	R$ 56.200,24	André Castelo Branco Ribeiro	Em andamento	90 dias	13 de setembro de 2019	18 de dezembro de 2019	95,17%
Atualizado em 30/11/2019
Fonte: Coordenadoria de Perícias e Pareceres Técnicos

	LEGENDA
	ENCERRADO: OBRA FINALIZADA COM PEDÊNCIAS DE PAGAMENTO
	CONCLUÍDA: OBRA FINALIZADA E PAGAMENTO CONCLUÍDO
	EM ANDAMENTO: OBRA AINDA NÃO FINALIZADA