## Plan1
DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E REFORMA
	PROJETOS / PROCESSOS	VALOR GLOBAL	FISCAL/GESTOR	SITUAÇÃO	DURAÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	% REALIZADO		Pago Acumulado	Ultima Medição	Valores Restante a Ser Pago
2	Reforma de salasno 4º andar sede da PGJ - RH e SQVT	R$ 54.723,04	André Castelo Branco Ribeiro	Em andamento	90 dias	18 de novembro de 2019	14 de fevereiro de 2020	60,30%
3	Promotoria de Justiça de Paulistana	R$ 35.307,49	Danielle Costa Brandão	Em andamento	90 dias	19 de novembro de 2019	15 de fevereiro de 2020	80,72%
4	Promotoria de Justiça de Avelino Lopes	R$ 56.200,24	André Castelo Branco Ribeiro	Encerrado	90 dias	13 de setembro de 2019	18 de dezembro de 2019	100,00%
Atualizado em 31/12/2019
Fonte: Coordenadoria de Perícias e Pareceres Técnicos

	LEGENDA
	ENCERRADO: OBRA FINALIZADA COM PENDÊNCIAS DE PAGAMENTO
	CONCLUÍDA: OBRA FINALIZADA E PAGAMENTO CONCLUÍDO
	EM ANDAMENTO: OBRA AINDA NÃO FINALIZADA