## Plan1
DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E REFORMA
	PROJETOS / PROCESSOS	VALOR GLOBAL	FISCAL/GESTOR	SITUAÇÃO	DURAÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	% REALIZADO		Pago Acumulado	Ultima Medição	Valores Restante a Ser Pago
1	Reforma de salasno 4º andar sede da PGJ - RH e SQVT	R$ 54.723,04	André Castelo Branco Ribeiro	Concluída	90 dias	18 de novembro de 2019	14 de fevereiro de 2020	100,00%
2	Paulistana	R$ 35.307,49	Danielle Brandão	Concluída	90 dias	20 de novembro de 2019	16 de fevereiro de 2020	100,00%
3	Avelino Lopes	R$ 56.200,24	André Castelo Branco Ribeiro	Encerrado	90 dias	13 de setembro de 2019	18 de dezembro de 2019	100,00%
4	Reforma impermeailização estacionamento	R$ 354.048,84	André Castelo Branco Ribeiro	Em andamento	180 dias	27 de janeiro de 2020	24 de julho de 2020	13,30%
5	Reforma de salas no 2º andar sede PGJ - Controle Interno e Planejamento	R$ 92.494,40	Danielle Brandão	Em andamento	90 dias	30 de janeiro de 2020	28 de abril de 2020	16,49%
6	Reforma e ampliação de salas em Castelo do Piauí	R$ 42.482,31	Danielle Brandão	Em andamento	90 dias	29 de janeiro de 2020	27 de abril de 2020	57,89%
7	Reforma e ampliação de salas em Itaueira	R$ 70.305,62	André Castelo Branco Ribeiro	Suspensa por descumprimento contratual	90 dias	03 de fevereiro de 2020	04 de maio de 2020	0,00%
8	Reforma e ampliação de salas em Simões	R$ 118.008,98	André Castelo Branco Ribeiro	Em andamento	120 dias	03 de fevereiro de 2020	02 de junho de 2020	25,60%
Atualizado em 29/02/2020
Fonte: Coordenadoria de Perícias e Pareceres Técnicos

	LEGENDA
	ENCERRADO: OBRA FINALIZADA COM PENDÊNCIAS DE PAGAMENTO
	CONCLUÍDA: OBRA FINALIZADA E PAGAMENTO CONCLUÍDO
	EM ANDAMENTO: OBRA AINDA NÃO FINALIZADA