## Plan1
DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E REFORMA
	PROJETOS / PROCESSOS	VALOR GLOBAL	FISCAL/GESTOR	SITUAÇÃO	DURAÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	% REALIZADO		Pago Acumulado	Ultima Medição	Valores Restante a Ser Pago
1	Reforma impermeailização estacionamento	R$ 354.048,84	Carol Chaves Mesquita e Ferreira	Parcialmente em andamento	180 dias	27 de janeiro de 2020	24 de julho de 2020	20,30%
2	Reforma de salas no 2º andar sede PGJ - Controle Interno e Planejamento	R$ 92.494,40	Carol Chaves Mesquita e Ferreira	Suspenso pelo COVID -19	90 dias	30 de janeiro de 2020	28 de abril de 2020	21,24%
3	Reforma e ampliação de salas em Castelo do Piauí	R$ 42.482,31	André Castelo Branco Ribeiro	Suspenso pelo COVID -19	90 dias	29 de janeiro de 2020	27 de abril de 2020	65,98%
4	Reforma e ampliação de salas em Itaueira	R$ 70.305,62	André Castelo Branco Ribeiro	Suspensa por descumprimento contratual	90 dias	03 de fevereiro de 2020	04 de maio de 2020	0,00%
5	Reforma e ampliação de salas em Simões	R$ 118.008,98	André Castelo Branco Ribeiro	Suspenso pelo COVID -19	120 dias	03 de fevereiro de 2020	02 de junho de 2020	33,42%
Atualizado em 30/06/2020
Fonte: Coordenadoria de Perícias e Pareceres Técnicos

	LEGENDA
	ENCERRADO: OBRA FINALIZADA COM PENDÊNCIAS DE PAGAMENTO
	CONCLUÍDA: OBRA FINALIZADA E PAGAMENTO CONCLUÍDO
	EM ANDAMENTO: OBRA AINDA NÃO FINALIZADA