## Plan1
DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E REFORMA
	PROJETOS / PROCESSOS	VALOR GLOBAL	FISCAL/GESTOR	SITUAÇÃO	DURAÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	% REALIZADO		Pago Acumulado	Ultima Medição	Valores Restante a Ser Pago
1	Reforma impermeailização estacionamento	R$ 354.048,84	Carol Chaves Mesquita e Ferreira	Encerrado	180 dias	03 de agosto de 2020 (retomanda)	25 de outubro de 2020	100,00%
2	Reforma de salas no 2º andar sede PGJ - Controle Interno e Planejamento	R$ 92.494,40	Carol Chaves Mesquita e Ferreira	Suspenso	90 dias	17 de agosto de 2020 (retomada)	06 de setembro de 2020	23,06%
3	Reforma e ampliação de salas em Itaueira	R$ 70.305,62	André Castelo Branco Ribeiro	A contratação de remanescente foi fracassada	90 dias			0,00%
4	Reforma e ampliação de salas em Simões	R$ 118.008,98	André Castelo Branco Ribeiro	Concluída	120 dias	04 de agosto de 2020 (retomanda)	23 de outubro de 202	100,00%
5	Reforma em salas do Anexo	R$ 32.924,38	Carol Chaves Mesquita e Ferreira	Concluída	90 dias	03 de agosto de 2020 (retomanda)	01 de novembro de 2020	100,00%
6	Manutenção predial no GAECO	R$ 54.739,89	Carol Chaves Mesquita e Ferreira	Em andamento	90 dias	28 de agosto de 2020	22 de janeiro de 2020*	80,00%
7	Reforma em banheiros, aplicação de fumê e reforma em cobertura da sede centro	R$ 107.914,59	Carol Chaves Mesquita e Ferreira	Em andamento	120 dias	12 de setembro de 2020 (ordem de serviço emtida em 28 de agosto de 2020)	10 de janeiro de 2021	40,00%
8	Contratação de eficiência energética para a sede centro	R$ 152.135,49	Carol Chaves Mesquita e Ferreira	Em andamento	365 dias	03 de agosto de 2020	3 de agosto de 2021	25,00%
9	Projeto executivo do novo elevador	R$ 47.000,00	Carol Chaves Mesquita e Ferreira e Danielle Arêa Leão Dantas	Em andamento	50 dias	21 de setembro de 2020 (contrato será por etapas com prazos definidos para cada etapa)	Conforme andamento de cada etapa	60,00%
10	Manutenção predial em Barras	R$ 23.213,01	André Castelo Branco Ribeiro	Encerrado	45 dias	28 de outubro de 2020	11 de dezembro de 2020	100,00%
11	Manutenção predial em Campo Maior	R$ 43.737,76	André Castelo Branco Ribeiro	Em andamento	45 dias	05 de outubro de 2020	19 de novembro de 2020	50,00%
12	Execução de escoramento e outros serviços em imóvel tombado na esfera federal	R$ 33.890,00	André Castelo Branco Ribeiro	Encerrado	30 dias	12 de outubro 2020	11 de novembro de 2020	100,00%
13	Manutenção predial na 9ª Promotoria de Justiça de Teresina	R$ 25.444,95	Carol Chaves Mesquita e Ferreira	Em andamento	60 dias	23 de novembro de 2020	21 de janeiro de 2021	0,00%
Atualizado em 30/11/2020
Fonte: Coordenadoria de Perícias e Pareceres Técnicos
*	OBRA COM PRAZO ADITADO
	LEGENDA
	ENCERRADO: OBRA FINALIZADA COM PENDÊNCIAS DE PAGAMENTO
	CONCLUÍDA: OBRA FINALIZADA E PAGAMENTO CONCLUÍDO
	EM ANDAMENTO: OBRA AINDA NÃO FINALIZADA