## Plan1
DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E REFORMA
	PROJETOS / PROCESSOS	VALOR GLOBAL	FISCAL/GESTOR	SITUAÇÃO	DURAÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	% REALIZADO		Pago Acumulado	Ultima Medição	Valores Restante a Ser Pago
1	Reforma e ampliação de São Miguel do Tapuio	R$ 70.602,88	André Castelo Branco Ribeiro	Em andamento	120 dias	18 de fevereiro de 2021	17 de junho de 2021	0,00%
2	Reforma e ampliação de Corrente	R$ 308.399,85	André Castelo Branco Ribeiro	Em andamento	150 dias	17 de fevereiro de 2021	16 de julho de 2021	0,00%
3	Reforma de salas no 2º andar sede PGJ - Controle Interno e Planejamento	R$ 61.528,32	André Castelo Branco Ribeiro	Em andamento	90 dias	17 de fevereiro de 2021	17 de maio de 2021	20,00%
4	Manutenção predial no GAECO	R$ 54.739,89	Carol Chaves Mesquita e Ferreira	Suspenso	90 dias	28 de agosto de 2020	30 de março de 2020*	80,00%
5	Reforma em banheiros, aplicação de fumê e reforma em cobertura da sede centro	R$ 107.914,59	Carol Chaves Mesquita e Ferreira	Em andamento	120 dias	12 de setembro de 2020 (ordem de serviço emtida em 28 de agosto de 2020)	08 de março de 2021*	95,00%
6	Contratação de eficiência energética para a sede centro	R$ 152.135,49	Carol Chaves Mesquita e Ferreira	Retomado	365 dias	03 de agosto de 2020	3 de agosto de 2021	25,00%
7	Projeto executivo do novo elevador	R$ 47.000,00	Carol Chaves Mesquita e Ferreira e Danielle Arêa Leão Dantas	Em andamento	50 dias	21 de setembro de 2020 (contrato será por etapas com prazos definidos para cada etapa)	Conforme andamento de cada etapa	95,00%
8	Manutenção predial em Campo Maior	R$ 43.737,76	André Castelo Branco Ribeiro	Processo com pendência para pagamento. Aguardando resposta da Assessoria de Gestão e Contrato	45 dias	05 de outubro de 2020	19 de novembro de 2020	100,00%
9	Execução de escoramento e outros serviços em imóvel tombado na esfera federal	R$ 33.890,00	André Castelo Branco Ribeiro	Processo com pendência para pagamento. Aguardando resposta da Assessoria de Gestão e Contrato	30 dias	12 de outubro 2020	11 de novembro de 2020	100,00%
10	Manutenção predial na 9ª Promotoria de Justiça de Teresina	R$ 25.444,95	Carol Chaves Mesquita e Ferreira	Concluída	60 dias	23 de novembro de 2020	21 de janeiro de 2021	100,00%
11	Muro de Barras	R$ 38.312,31	André Castelo Branco Ribeiro	Encerrado	60 dias	08 de fevereiro de 2021	08 de abril de2021	100,00%
12	Manutenção Predial em São João do Piauí	R$ 23.346,55	André Castelo Branco Ribeiro	Em andamento	60 dias	15 de março de 2021	13 de maio de 2021	0,00%
Atualizado em 31/03/2021
Fonte: Coordenadoria de Perícias e Pareceres Técnicos
*	OBRA COM PRAZO ADITADO
	LEGENDA
	ENCERRADO: OBRA FINALIZADA COM PENDÊNCIAS DE PAGAMENTO
	CONCLUÍDA: OBRA FINALIZADA E PAGAMENTO CONCLUÍDO
	EM ANDAMENTO: OBRA AINDA NÃO FINALIZADA