## PROJETOS_PGA
		MONITORAMENTO DOS PROJETOS DO PGA 2020/2021 – ÁREA FINALÍSTICA

		Projetos Estratégicos
Nº	Objetivos Estratégico	Projeto	Objetivos do projeto	Gerente do projeto	Custo do Projeto	Situação	Duração	Indicadores	Resultados	% Realizado

1	Garantir a transversalidade dos direitos fundamentais em toda a atividade ministerial; Intensificar o diálogo com a sociedade e fomentar a solução pacífica de conflitos.	MPPI Sempre Presente para Construção da Política de Justiça Restaurativa e Tratamento Adequado de Conflitos.	Instituir no âmbito do Ministério Público do Estado do Piauí, a Política de Justiça Restaurativa e Tratamento Adequado de Conflitos e criar o Núcleo de Práticas Autocompositivas e Restaurativas- NUPAR	Procuradora- Geral de Justiça	R$ 201.540,00	Em execução	14 meses	Núcleo criado e instalado; Quantidade de Promotorias de Justiça que aderiram ao Projeto; Quantidade de autocomposições e práticas restaurativas celebradas nos casos de atribuições privativas da Procuradora- Geral de Justiça	Regularização e implementação, no MPPI da Política Restaurativa e Tratamento Adequado de Conflitos, criação do NUPAR, Utilização dos instrumentos autocompositivos nos procedimentos de atribuição privativa da PGJ; capacitação de membros e servidores e maior resolutividade com a pacificação de conflitos e menor litigiosidade.	45%
		e Tratamento Adequado de Conflitos
2	Intensificar o diálogo com a sociedade e fomentar a solução pacífica de conflitos.	MPPI Sempre Presente para ouvir o cidadão	Fomentar a implantação de ouvidorias municipais no Estado do Piauí, para que seja utilizada como ferramenta de gestão dos municípios, tornando-se um interlocutor junto a sociedade.	Ouvidora Geral do MPPI	R$ 375.000,00	Em execução	24 meses	Total de Ouvidorias implantadas.	Aumento do número de ouvidorias municipais e um atendimento de maior qualidade e eficiência à sociedade beneficiada.	45%
3	Impulsionar a fiscalização do emprego de recursos públicos, a implementação de políticas públicas e o controle social.	MPPI Sempre Presente na Transparência de Receitas e Despesas Públicas	Prevenir irregularidades administrativas nas receitas e despesas públicas dos poderes executivos dos municípios e do Estado do Piauí, fiscalizando e induzindo políticas públicas de aprimoramento dos portais de transparência dos poderes executivos municipais e estadual.	Coordenador do CACOP.	R$ 8.000,00	Em execução	17 meses	Nº de entes municipais e estaduais fiscalizados; Nº de relatórios de fiscalização expedidos; Nº de portais da transparência criados no período; Nº de portais regularizados; Nº de procedimentos extrajudiciais instaurados para regularização dos portais.	Automação da fiscalização dos portais de transparência pelo MPPI; Aumento da fiscalização dos entes municipais e estaduais fiscalizados; Aumento do nº de portais da transparência criados; Aumento da regularização dos portais da transparência.	47%
4	Aprimorar a efetividade da persecução penal e cível, assegurando ainda direitos e garantias a acusados e vítimas.	MPPI Sempre Presente na eficácia da Persecução Penal- ANPP.	Implantação e Consolidação dos acordos de não persecução penal no âmbito do MPPI.	Coordenadora do CAOCRIM	R$ 0,00	Em execução	17 meses	Nº de ANPPs celebrados; valor de indenização para as vítimas; quantidade de horas em prestação de serviços à comunidade; valor advindo de pagamento de prestação pecuniária; quantidades de outras condições estipuladas pelo Ministério Público.	Aprimoramento, economia de tempo e de recursos públicos na atuação das instituições e profissionais envolvidos na persecução penal; garantir às vítimas e, por consequência, à sociedade, uma atuação mais eficaz, célere e justa.	95%
5	Aperfeiçoar a atividade investigativa e de inteligência do MPPI; Prover soluções tecnológicas integradas e inovadoras.	MPPI Sempre Presente no atendimento à Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar- Promulher	Facilitar o fluxo de atendimento à mulher em situação de violência doméstica e familiar.	Coordenadora do CAOCRIM e NUPEVID	R$ 2.450,00	Em execução	22 meses	Quantitativo de vítimas atendidas pela rede	Reconhecimento do fluxo de atendimento; dados acerca da vítima e do agressor; dados de referência e contrarreferência do serviço; percepção dos tipos de encaminhamentos mais demandados pelas vítimas.	11%
6	Consolidar a atuação integrada e estimular a articulação interinstitucional; impulsionar a fiscalização do emprego de recursos públicos, a implementação de políticas públicas e o controle social.	MPPI Sempre Presente no Direito à Assistência Hospitalar.	Fomentar a melhoria da Assistência à saúde nos Hospitais Regionais situados no interior do Estado e, nos Hospitais de referência para covid-19, sítios da capital do Estado do Piauí,por meio da implantação da capacidade de atendimento, da qualidade da assistência à saúde e da implantação de novos serviços.	Coordenadora do CAODs	R$ 0,00	Em execução	21 meses	Quantidade de hospitais ampliados e estruturados; número de serviços ofertados; leitos de UTI, leitos clínicos e de estabilização implantados e habilitados; quantidade de equipamentos instalados; percentual de recursos humanos contratados; quantidade de pessoas beneficiadas; quantidade de procedimentos instaurados, recomendações expedidas e ações ajuizadas.	Ampliação da capacidade de atendimento dos hospitais, aumento da resolutividade com ampliação de novos serviços; criação de fluxos específicos nos hospitais para prestar atendimento as pessoas com COVID-19, fomentar a integração entre gestores de saúde; planilha de leitos das macrorregiões e microrregiões de saúde; criação de grupos integradores de PJ regionais.	75%
7	Garantir a transversalidade dos direitos fundamentais em toda a atividade ministerial; impulsionar a fiscalização do emprego de recursos públicos, a implementação de políticas e o controle social.	MPPI Sempre Presente na Garantia do SUAS.	Garantir a estruturação, organização e oferta dos serviços socioassistenciais da Proteção Social Básica dos Sistema Único de Assistência Social (SUAS), conforme legislação vigente no País.	Coordenadora do CAODEC	R$ 21.540,00	Em execução	16 meses	Nº de municípios com SCFV em funcionamento no Estado; Nº de municípios com serviços de PSBD para pessoas com deficiência e idosos oferecidos no Estado; Quantidade de municípios com equipe técnica completa e capacitada nos CRAS e CREAS; Quantidade de municípios com estrutura física e de equipamentos adequados, conforme previsão legal, para funcionamento do CRAS e CREAS.	Funcionamento de Centros de Referência de Assistência Social- CRAS, serviços de convivência e fortalecimento de vínculos- SCFV, serviços de proteção social básica no domicílio para pessoas com deficiência e idosas e Centros de Referência Especial da Assistência Social- CREAS, na forma da legislação do Estado do Piauí.	16%
8	Consolidar a atuação integrada e estimular a articulação interinstitucional.	MPPI Sempre Presente na Regularização dos Fundos Municipais da Infância e da Adolescência- (FIAs).	Fomentar a regularização dos Fundos Municipais da Infância e da Adolescência (FIAs), possibilitando aos Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e dos Adolescente financiar projetos que atuem na garantia da promoção, proteção e defesa dos direitos da criança e dos adolescente.	Coordenadora do CAODIJ	R$ 8.000,00	Em execução	24meses	Nº de FIAs do Estado do Piauí cadastrados e habilitados a receber recursos, conforme dados disponibilizados pela Secretaria Nacional de Direitos da Criança e do Adolescente e Receita Federal do Brasil; Nº de doações para os fundos municipais da infância e da adolescência.	80 Fundos Municipais da Infância e Adolescência habilitados e aptos a receber recursos; aumento das doações para os fundos municipais da infância e da adolescência.	66%
9	Intensificar o diálogo com a sociedade e fomentar a solução pacífica de conflitos; Zelar pela sustentabilidade em toda sua forma de atuação.	MPPI Sempre Presente na Prevenção e Combate as Queimadas e Incêndios Florestais.	Prevenir e combater as queimadas e incêndios florestais no Estado do Piauí, com ênfase na diminuição dos focos de calor.	Coordenadora do CAOMA.	R$ 8.000,00	Em execução	21 meses	Quantidade de brigadas municipais criadas no Estado do Piauí; Quantidade de multiplicadores (profissionais das áreas de educação, saúde, segurança pública, etc), agricultores rurais participantes dos eventos on-line.	Redução dos focos de calor verificados no Estado do Piauí; criação e aparelhamento de brigadas municipais no Estado; Conscientização ambiental.	33%
10	Intensificar o diálogo com a sociedade e fomentar a solução pacífica de conflitos.	MPPI Sempre Presente na Fiscalização da Qualidade do Combustível	Contornar com segurança os problemas de possível adulteração de combustíveis na capital e interior do Estado do Piauí.	Coordenador do Procon	R$ 800.000,00	Em execução	17 meses	Quantidade de municípios beneficiados com os testes; Quantidade de PJ que receberão auxílio; Laboratório Móvel para análise da qualidade do combustível adquirido.	Entregar à sociedade de consumo piauiense maior segurança no controle da qualidade dos combustíveis comercializados na sede do município; atender com maior eficácia os pedidos da PJ, utilizando a regra de localização geográfica de cada PJ.	14%
11	Impulsionar a fiscalização do emprego de recursos públicos, a implementação de políticas públicas e o controle social.	MPPI Sempre Presente na Defesa da Segurança Pública	Aperfeiçoar o controle externo da atividade policial mediante visitas técnicas efetivas e resolutivas.	Coordenadora do do GACEP	R$ 8.000,00	Em execução	20 meses	Quantidade de unidades policiais com estrutura física e recursos materiais melhorados; índice de produtividade das unidades policiais.	software de banco de dados criado implantados; fluxo procedimental criado e funcionando;melhorar a estrutura física e material e aprimorar a gestão de pessoal das unidades policiais e militares.	20%
					R$ 1.441.530,00
FONTE: ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
ATUALIZADO EM 14/06/2021