## Plan1
DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E REFORMA
	PROJETOS / PROCESSOS	VALOR GLOBAL	FISCAL/GESTOR	SITUAÇÃO	DURAÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	% REALIZADO		Pago Acumulado	Ultima Medição	Valores Restante a Ser Pago
1	Reforma e ampliação de São Miguel do Tapuio	R$ 70.602,88	André Castelo Branco Ribeiro	Concluída	120 dias	18 de fevereiro de 2021	17 de junho de 2021	100,00%
2	Reforma e ampliação de Corrente	R$ 308.399,85	André Castelo Branco Ribeiro	Em andamento	180 dias	17 de fevereiro de 2021	15 de agosto de 2021	60,00%
3	Reforma de salas no 2º andar sede PGJ - Controle Interno e Planejamento	R$ 61.528,32	André Castelo Branco Ribeiro	Encerrada	90 dias	17 de fevereiro de 2021	17 de maio de 2021	90,00%
4	Manutenção predial no GAECO	R$ 54.739,89	Carol Chaves Mesquita e Ferreira	Será Cancelado	90 dias	28 de agosto de 2020	30 de março de 2020*	80,00%
5	Contratação de eficiência energética para a sede centro	R$ 152.135,49	Carol Chaves Mesquita e Ferreira	Em andamento	365 dias	03 de agosto de 2020	3 de agosto de 2021	60,00%
6	Projeto executivo do novo elevador	R$ 47.000,00	Carol Chaves Mesquita e Ferreira e Danielle Arêa Leão Dantas	Encerrada	50 dias	21 de setembro de 2020 (contrato será por etapas com prazos definidos para cada etapa)	Conforme andamento de cada etapa	100,00%
7	Manutenção predial em Campo Maior	R$ 43.737,76	André Castelo Branco Ribeiro	Concluída	45 dias	05 de outubro de 2020	19 de novembro de 2020	100,00%
8	Reforma e Ampliação de Itaueira	R$ 86.309,48	André Castelo Branco Ribeiro	Em andamento	90 dias	24 de maio de 2021	21 de agosto de 2021	38,84%
Atualizado em 31/07/2021
Fonte: Coordenadoria de Perícias e Pareceres Técnicos
*	OBRA COM PRAZO ADITADO
	LEGENDA
	ENCERRADO: OBRA FINALIZADA COM PENDÊNCIAS DE PAGAMENTO
	CONCLUÍDA: OBRA FINALIZADA E PAGAMENTO CONCLUÍDO
	EM ANDAMENTO: OBRA AINDA NÃO FINALIZADA

					0,666666667