## 6_2_12__Lista_de_Obras_paradas_
6.2.12. Lista de Obras paradas

Ano	Nº do contrato	Data da Paralisação	Motivo	Responsável	Previsão
2021	17/2020/PGJ	13/01/2021	Havia no referido contrato a previsão de cobertura para ônibus do MPPI; ocorre, que quando do início das manutenções foi informado pela Coordenadoria de Apoio Administrativo que haveria a necessidade da cobertura abranger o ônibus + o microônibus (que havia sido adquirido posteriormente a execução deste contrato). Assim, foi realizado aditivo para adaptações relativas a retirada da cobertura existente no contrato e ampliação de area de estacionamento (a nova cobertura seria feita agora por outra contratação devido as sua snovas dimensões e material, que o presente contrato não abrangia); Para a finalização deste contrato dependia-se de dois fatores: a retirada de algumas árvores na região de ampliação do estacionamento (advinda das adaptações necessárias), que dependia de contratação da Coordenadoria de Apoio Administrativo, e demandava a autorização da SEMAM, que só liberaria a retirada quando houvesse a emissão do alvará da nova cobertura; Abriu-se um processo de contratação da nova cobertura, que com a mudança de PGJ, houve o cancelamento da aquisição. A vigência do referido contrato iria até 05.08.2021, e por não interesse da empresa de prorrogação, e o cancelamento da aquisição da nova cobertura pelo PGJ, gerou o cancelamento da finalização.	Como todo o processo de adaptação ocorreu devido a aquisição de micro-ônibus posterior ao processo dessa contratação, toda a explanação dos motivos e indicadores encontram-se nos seguintes processos: 19.21.0431.0003304/2020-64; 19.21.0014.0006567/2020-86	Finalização cancelada
Fonte da Informação: Coordenadoria de Perícias e Pareceres Técnicos
Data da última atualização: 08/10/2021