## PROJETOS_PGA
MONITORAMENTO DOS PROJETOS DO PGA 2020/2021 – ÁREA FINALÍSTICA

7. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
Nº	Projetos Estratégicos	Objetivos do projeto/Objetivos Estratégicos	Indicador	Meta	Resultado ano 2020	Resultado ano 2021	Documento

1	MPPI Sempre Presente para construção da Política de Justiça Restaurativa e Tratamento Adequado de Conflitos - NUPAR: Construir a Paz	Acompanhar a criação, instalação e início das atividades do Núcleo de Práticas Autocompositivas e Restaurativas – NUPAR no Ministério Público do Estado do Piauí. / Objetivos Estratégicos: Garantir a transversalidade dos direitos fundamentais em toda a atividade ministerial; Intensificar o diálogo com a sociedade e fomentar a solução pacífica de conflitos.	Número de atos de regulamentação. Núcleo criado e instalado.	01 ATO PGJ regulamentando o NUPAR; 01 Núcleo criado e instalado. Iniciar atendimentos pelo NUPAR.	Aprovação pela PGJ do Ato PGJ/PI nº 1021/2020 (0112242), que instituiu, no âmbito do Ministério Público do Estado do Piauí, a Política de Justiça Restaurativa e Tratamento Adequado de Conflitos. capacitação de membros e servidores.	Regulamentação e publicação do / Ato PGJ PI nº 1093/2021 / (revogando o Ato PGJ/PI nº / 1021/2020) e inauguração do / espaço físico para o atendimento / do NUPAR. Início dos / atendimentos do NUPAR.	PGA 2020/2021
	e Tratamento Adequado de Conflitos
2	MPPI Sempre Presente para ouvir o cidadão - Voz Ativa: Criação e Aprimoramento de Ouvidorias Municipais	Fomentar a implantação de ouvidorias municipais no Estado do Piauí, para que seja utilizada como ferramenta de gestão dos municípios, tornando-se um interlocutor junto a sociedade. / Objetivo Estratégico: Intensificar o diálogo com a sociedade e fomentar a solução pacífica de conflitos. Objetivo Estratégico: Intensificar o diálogo com a sociedade e fomentar a solução pacífica de conflitos.	Total de Ouvidorias implantadas.	10 Ouvidorias Municipais implantadas	A mobilização e sensibilização dos gestores municipais sobre a importância do papel das Ouvidorias Municipais, como mais um canal de aproximação com a população na busca pela garantia dos seus direitos.	Implantação da Ouvidoria Municipal de Barro Duro. Obs.: o projeto foi encerrado em 20/09/2021 com a justificativa de que a condução do desenvolvimento das atividades do projeto ficou prejudicada pelo estado pandêmico instalado, uma vez que, a maioria das atividades foram suspensas e os gestores municiais tiveram como foco em suas gestões o combate ao Covid-19 e seus desdobramentos.	PGA 2020/2021
3	MPPI Sempre Presente na transparência das receitas e despesas públicas - Portais da Transparência: eficiência na Administração Pública	Prevenir irregularidades administrativas nas receitas e despesas públicas dos poderes executivos dos Municípios e do Estado do Piauí, fiscalizando e induzindo políticas públicas de aprimoramento dos portais de transparência dos poderes executivos municipais e estadual. / Objetivo Estratégico: Impulsionar a fiscalização do emprego de recursos públicos, a implementação de políticas públicas e o controle social.	Nº de entes municipais e estaduais fiscalizados; Nº de relatórios de fiscalização expedidos; Nº de portais da transparência criados no período; Nº de portais regularizados; Nº de procedimentos extrajudiciais instaurados para regularização dos portais.	224 Municípios fiscalizados; 02 Relatórios de fiscalização expedidos; 05 Portais da Transparência criados; 40 portais regularizados; 05 procedimentos extrajudiciais instaurados.	Elaboração de 02 relatórios de fiscalização sobre o levantamento quantitativo dos portais de transparência COVID-19 e de 01 Relatório qualitativo; Criação de 03 Portais da Transparência; Regularização de 30 Portais da Transparência Municipais; Envio de Ofício Circular aos Promotores de Justiça, encaminhando sugestão de atuação e minutas de Recomendação e ACP para os Municípios irregulares; Realizado levantamento qualitativo acerca dos Portais da Transparência COVID-19 do Estado e dos 224 (duzentos e vinte e quatro) Municípios piauienses.	Coordenada a atuação finalística pelos órgãos de execução do MPPI para fiscalizar os portais de transparência COVID-19 com irregularidades identificadas no 2º relatório.	PGA 2020/2021
4	MPPI Sempre Presente na eficácia da Persecução Penal - Justiça Criminal rápida e eficiente	Implantação e Consolidação dos acordos de não persecução penal no âmbito do MPPI. / Objetivo Estratégico: Aprimorar a efetividade da persecução penal e cível, assegurando ainda direitos e garantias a acusados e vítimas.	Nº de ANPPs celebrados; valor de indenização para as vítimas; quantidade de horas em prestação de serviços à comunidade; valor advindo de pagamento de prestação pecuniária; quantidades de outras condições estipuladas pelo Ministério Público.	500 ANNPs celebrados; R$ 100.000,00 em restituições às vítimas e prestações pecuniárias; 200 horas semanais de serviço comunitário.	411 ANPPs celebrados; Total de R$ 242.997,16 em restituições às vítimas e prestações pecuniárias; 367 horas semanais de serviço comunitário.	1) 493 ANPPs celebrados; 2) Total de R$ 470.840,08 R$ em restituições às vítimas e prestações pecuniárias; 3) 1.161 horas semanais de serviço comunitário; 4) Bens e direitos renunciados (2020/2021): 06 Revólveres Taurus, calibre 38 e 18 cartuchos; 02 Revólver Rossi, 38 Special e 04 cartuchos; 02 Pistolas Beretta, calibre 635 e 10 cartuchos; 01 Pistola Taurus, calibre 380 e 01 munição; 07 Armas de fogo e 04 munições cal. 38; 01 Motocicleta; Valor em Fianças – R$ 84.800,17; 5) Doações: 01 fechadura digital; 02 computadores de mesa; 01 computador; 01 caneta espiã; 01 webcam; 03 impressoras multifuncionais; 05 HDs de 2TB; 01 condicionador de ar split; 02 câmeras digitais; 02 impressoras multifuncionais; 01 impressora portátil; 50 cones de sinalização; 06 Nobreaks; 01 Scanner de mesa; 01 computador com windows; 03 pares de rádios comunicadores; 01 computador; 01 HD externo de 1TB; 01 impressora multifuncional; 02 monitores, 01 teclado e 01 mouse; 01 condicionador de ar split; 02 cadeiras e 02 mesas de escritório; 01 computador; 01 monitor, 01 teclado e 01 mouse; 02 pares de rádios comunicadores; 01 HD externo de 1TB; 02 impressoras multifuncionais; 01 kit PM Mobile; 02 máquinas de costura; R$ 6.000,00 em equipamentos de informática; Destinação de R$ 117.533,66 em dinheiro. Obs.: Projeto encerrado em 20/08/2021.	PGA 2020/2021
5	MPPI Sempre Presente no atendimento à mulher em situação de violência - Pró-Mulher: protocolo único de atendimento à mulher	Facilitar o fluxo de atendimento à mulher em situação de violência doméstica e familiar, através do cadastro em um sistema unificado online, denominado PRO MULHER. / Objetivos Estratégicos: Aperfeiçoar a atividade investigativa e de inteligência do MPPI; Prover soluções tecnológicas integradas e inovadoras.	Número de profissionais capacitados; Quantitativo de vítimas atendidas pela rede.	15 profissionais da rede capacitados; 100 vítimas atendidas pela rede.	Reconhecimento do fluxo de atendimento; 76 profissionais capacitados.	Sem resultados.	PGA 2020/2021
6	MPPI Sempre Presente no direito à assistência hospitalar - Integração em defesa da vida	Fomentar a melhoria da Assistência à saúde nos Hospitais Regionais situados no interior do Estado e, nos Hospitais de referência para covid-19, sítios da capital do Estado do Piauí,por meio da implantação da capacidade de atendimento, da qualidade da assistência à saúde e da implantação de novos. Serviços. / Objetivos Estratégicos: Consolidar a atuação integrada e estimular a articulação interinstitucional; impulsionar a fiscalização do emprego de recursos públicos, a implementação de políticas públicas e o controle social.	Quantidade de hospitais ampliados e estruturados; número de serviços ofertados; leitos de UTI, leitos clínicos e de estabilização implantados e habilitados; quantidade de equipamentos instalados; percentual de recursos humanos contratados; quantidade de pessoas beneficiadas; quantidade de procedimentos instaurados, recomendações expedidas e ações ajuizadas.	Ampliação da capacidade de atendimento dos hospitais, aumento da resolutividade com ampliação de novos serviços; criação de fluxos específicos nos hospitais para prestar atendimento as pessoas com COVID-19, fomentar a integração entre gestores de saúde; planilha de leitos das macrorregiões e microrregiões de saúde; criação de grupos integradores de PJ regionais.	1 - Criação de Grupos Integrados de Promotorias de Justiça Regionais, por meio da Portaria PGJ nº 928/2020 e Resolução CSMP nº 02/2020; 2 - Elaboração de 02 (dois) Tutorias, contendo roteiro de atuação para acompanhamento e o fomento de cada ação sanitária a ser observada nos hospitais; 3 - maior integração entre os ramos do MP, principalmente, com o MPT, sobretudo no incremento da estrutura de pessoal e fornecimento adequado de EPIS, por meio da criação de grupos de WhatsApp; 4 – Capacitação de 490 agentes, entre gestores, profissionais e autoridades de saúde; 5 - Firmado Acordo de Cooperação Técnica Nº 24/2020 com os Conselhos Regionais de Medicina, Enfermagem e Fisioterapia e Terapia Ocupacional, compondo parceria institucional, visando a prestação de auxílio técnico na realização das inspeções virtuais conjuntas a serem realizadas nas unidades e estabelecimentos de saúde do Estado do Piauí.	1 – Melhorias dos Hospitais: implantação de 181 novos leitos de UTI adulto COVID19, 04 leitos de UTI pediátricos COVID19, 204 leitos clínicos adultos, 18 leitos clínicos pediátricos, 04 leitos de suporte ventilatório e 07 leitos de estabilização, bem como a conclusão de reformas na estrutura física no Hospital Regional de Picos, Piripiri e Floriano; 2 - Hospital Regional de Piripiri: ampliação dos Recursos Humanos com contratação de 21 médicos, 18 enfermeiros, 14 fisioterapeutas, 42 técnicos de enfermagem e 21 funcionários de serviços de apoio, por chamamento público, necessários para o funcionamento da ala COVID-19 do nosocômio; 3 - Instauração de 43 (quarenta e três) Procedimentos Administrativos, ajuizamento de 09 (nove) Ações Civis Públicas, realização de 13 (treze) inspeções virtuais em Hospitais Regionais e 46 (quarenta e seis) reuniões com Secretários, Gestores e órgãos de controle; 4 - Foram realizadas 46 (quarenta e seis) reuniões virtuais com Gestores de Saúde, Procuradora-Geral de Justiça, Promotores de Justiça e órgãos de controle, objetivando acompanhar as ações planejadas e em execução nos diversos hospitais; 5 – atuação de 35 promotorias de justiça, alcançando 142 (cento e oitenta e três) municípios piauienses e uma população estimada de 1.160.015 habitantes. Obs.: projeto encerrado em 11/08/2021.	PGA 2020/2021
7	MPPI Sempre Presente na garantia do SUAS - Assistência social: garantia de dignidade e cuidado	Garantir a estruturação, organização e oferta dos serviços socioassistenciais da Proteção Social Básica dos Sistema Único de Assistência Social (SUAS), conforme legislação vigente no País. / Objetivos Estratégicos: Garantir a transversalidade dos direitos fundamentais em toda a atividade ministerial; Impulsionar a fiscalização do emprego de recursos públicos, a implementação de políticas e o controle social.	Nº de municípios com SCFV em funcionamento no Estado; Nº de municípios com serviços de PSBD para pessoas com deficiência e idosos oferecidos no Estado; Quantidade de municípios com equipe técnica completa e capacitada nos CRAS e CREAS; Quantidade de municípios com estrutura física e de equipamentos adequados, conforme previsão legal, para funcionamento do CRAS e CREAS.	Funcionamento de Centros de Referência de Assistência Social- CRAS, serviços de convivência e fortalecimento de vínculos- SCFV, serviços de proteção social básica no domicílio para pessoas com deficiência e idosas e Centros de Referência Especial da Assistência Social- CREAS, na forma da legislação do Estado do Piauí.	Elaboração de Manual sobre o SUAS com roteiros de inspeção.	1 – Levantamento de dados sobre a realidade atual dos CRAS, CREAS, SCFV e PSBD para pessoas com deficiência e idosos em cada município de acordo com o manual e os roteiros de fiscalização; 2 – Acordo celebrado com os gestores municipais a fim de viabilizar as adequações necessárias de acordo com os dados colhidos nas inspeções e a legislação vigente.	PGA 2020/2021
8	MPPI Sempre Presente no fomento aos Fundos Municipais da Infância e da Adolescência - FIAs: compromisso com o futuro de crianças e adolescentes	Fomentar a regularização dos Fundos Municipais da Infância e Adolescência – FIAs em pelo menos 80 (oitenta) municípios piauienses até outubro de 2021, possibilitando aos Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente financiar projetos que atuem na garantia da promoção, proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente. / Objetivo Estratégico: Consolidar a atuação integrada e estimular a articulação interinstitucional.	Nº de FIAs do Estado do Piauí cadastrados e habilitados a receber recursos, conforme dados disponibilizados pela Secretaria Nacional de Direitos da Criança e do Adolescente e Receita Federal do Brasil; Nº de doações para os fundos municipais da infância e da adolescência.	80 Fundos Municipais da Infância e Adolescência habilitados e aptos a receber recursos; aumento das doações para os fundos municipais da infância e da adolescência.	35 Fundos Municipais da Infância e Adolescência habilitados e aptos a receber recursos.	Sem resultados.	PGA 2020/2021
9	MPPI Sempre Presente na prevenção e combate às queimadas e incêndios florestais - Corta-Fogo	Prevenir e combater as queimadas e incêndios florestais no Estado do Piauí, com ênfase na diminuição dos focos de calor. / Objetivo Estratégico: Zelar pela sustentabilidade em toda sua forma de atuação.	Quantidade de brigadas municipais criadas no Estado do Piauí; Quantidade de multiplicadores (profissionais das áreas de educação, saúde, segurança pública, etc), agricultores rurais participantes dos eventos on-line.	1 - Estimular a criação e o aparelhamento de 20 (vinte) brigadas municipais no Estado do Piauí no período de 2 anos; 2 - Realizar 02 (dois) eventos online de orientação sobre a prevenção e combate a queimadas e incêndios florestais para multiplicadores (profissionais das áreas de educação, saúde, segurança pública, etc), agricultores e produtores rurais no período de 02 anos.	Estimulação da criação e aparelhamento de 09 nove) brigadas municipais no Estado do Piauí, sendo 01 aparelhada e iniciado o funcionamento de 01 rigadas em José de Freitas-PI; Elaborado Manual de atuação ministerial; Capacitação de 99 multiplicadores em evento on-line.	Elaborado 2ª edição do Manual de atuação ministerial; Capacitação de 31 multiplicadores em evento online; Disponibilização de material para divulgação.	PGA 2020/2021
10	MPPI Sempre Presente na fiscalização da qualidade do combustível - Combustível legal, consumidor satisfeito	Aquisição de um laboratório móvel a fim de Contornar com segurança os problemas de possível adulteração de combustíveis na capital e interior do Estado do Piauí. / Objetivo Estratégico: Intensificar o diálogo com a sociedade e fomentar a solução pacífica de conflitos.	Quantidade de laboratórios móveis adquiridos; Quantidade de municípios beneficiados com os testes; Quantidade de PJ que receberão auxílio.	Entregar à sociedade de consumo piauiense maior segurança no controle da qualidade dos combustíveis comercializados na sede do município; atender com maior eficácia os pedidos da PJ, utilizando a regra de localização geográfica de cada PJ; Disponibilizar modelos de peças (Portaria, Notificação e Decisão Administrativa Sancionatória, Notificação de Decisão, Emissão de boleto/SIMP e/ou outras) na área de combustíveis de modo a facilicitar a atuação dos membros e consequentement e das Promotorias de Justiça que atuam na área de proteção e defesa do consumidor.	Sem resultados.	Aquisição de Laboratório Móvel.	PGA 2020/2021
11	MPPI Sempre Presente na Defesa da Segurança Pública - Polícia estruturada: cidadão protegido	Aperfeiçoar o controle externo da atividade policial mediante visitas técnicas efetivas e resolutivas. / Objetivo Estratégico: Impulsionar a fiscalização do emprego de recursos públicos, a implementação de políticas públicas e o controle social.	Quantidade de unidades policiais com estrutura física e recursos materiais melhorados; índice de produtividade das unidades policiais.	Software de banco de dados criado implantados; fluxo procedimental criado e funcionando;melh orar a estrutura física e material e aprimorar a gestão de pessoal das unidades policiais e militares.	Desenvolvimento de software de bancos de dados das unidades policiais para nortear as metas prioritárias a serem executadas pelo TCE-PI em decorrência do Acordo de Cooperação Técnica nº 02/2019 e pelos membros do MPPI.	1 – Elaboração de Tutorial criando fluxo procedimental ou documento instrutório que aborde as providências prévias e ulteriores à realização das visitas técnicas nas unidades policiais, civil, órgãos de perícia técnica; 2 – Realização de Webinar “Diálogo Institucional e Interinstitucional sobre o Controle Externo da Atividade Policial”, capacitando 120 pessoas.	PGA 2020/2021
Data da última atualização: 15/10/2021
Setor/Unidade responsável pela informação: Assessoria de Planejamento e Gestão