## Plan1
DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E REFORMA
	PROJETOS / PROCESSOS	VALOR GLOBAL	FISCAL/GESTOR	SITUAÇÃO	DURAÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	% REALIZADO
1	Reforma e ampliação de Corrente	R$ 308.399,85	André Castelo Branco Ribeiro	Em andamento	180 dias	17 de fevereiro de 2021	15 de agosto de 2021	99,00%
2	Contratação de eficiência energética para a sede centro	R$ 152.135,49	Carol Chaves Mesquita e Ferreira	Em andamento**	365 dias	03 de agosto de 2020	3 de agosto de 2021	92,00%
3	Reforma e Ampliação de Itaueira	R$ 86.309,48	André Castelo Branco Ribeiro	Encerrada	90 dias	24 de maio de 2021	21 de agosto de 2021	100,00%
4	Reforma em União	R$ 275.112,19	André Castelo Branco Ribeiro	Em andamento	120 dias	01 de setembro de 2021	29 de dezembro de 2021	50,00%
5	Manutenção predial em Parnaíba e Luís Correia	R$ 31.668,43	André Castelo Branco Ribeiro	Concluída	45 dias	31 de agosto de 2021	14 de outubro de 2021	100,00%
6	Contratação de Projeto e Aprovação de Instalações de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico, Projeto de SPDA, Elaboração de “As built” para Habite-se e Orçamento de Execução dos referidos projetos nas sede próprias das Promotorias Gerais de Justiça do Piauí e Sede Leste do MPPI	R$ 276.149,54	Carol Chaves Mesquita e Ferreira	Suspenso	95 dias	01 de junho de 2021	03 de setembro de 2021	52,00%
7	(adaptações (manutenção predial) em salas da chefia de gabinete e instalação de películas insufilme na 39ª PJ e na sala do apoio no prédio anexo da Sede Centro), distribuição 1° e 2° grau no prédio da zona leste	R$ 31.818,84	Carol Chaves Mesquita e Ferreira	Em andamento	60 dias	03 de novembro de 2021	01 de janeiro de 2022	10,00%
8	Manutenção predial em Picos e São Raimundo Nonato	R$ 117.679,04	André Castelo Branco Ribeiro	Em andamento	60	06 de dezembro de 2021	03 de fevereiro de 2022	0,00%
9	Manutenção predial em Salas do GAECO	R$ 26.425,96	Carol Chaves Mesquita e Ferreira	Em andamento	60	03 de dezembro de 2021	31 de janeiro de 2022	0,00%
10	Manutenção predial na casa da Cidadania (NUPAR)	R$ 76.340,06	Carol Chaves Mesquita e Ferreira	Em andamento	60	03 de dezembro de 2021	31 de janeiro de 2022	0,00%
Atualizado em 30/11/2021
Fonte: Coordenadoria de Perícias e Pareceres Técnicos
*	OBRA COM PRAZO ADITADO
	LEGENDA
	ENCERRADO: OBRA FINALIZADA COM PENDÊNCIAS DE PAGAMENTO
	CONCLUÍDA: OBRA FINALIZADA E PAGAMENTO CONCLUÍDO
	EM ANDAMENTO: OBRA AINDA NÃO FINALIZADA
**	Projeto entregue, mas ainda terá um períod de acompanhamento da execução