## PROJETOS INSTITUCIONAIS
MONITORAMENTO DOS PROJETOS INSTITUCIONAIS 2021/2022

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
Nº	Projetos Estratégicos	Objetivos Estratégicos	Indicador	Meta	Resultado ano 2021	Resultado ano 2022	Documento

1	Reeducar: O Homem no enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher	Intensificar o diálogo com a sociedade e fomentar a solução pacífica de conflitos	Quantidade de reincidentes, entre os reeducando participantes da edição.	Zerar o número de reincidentes	100% dos participantes da 4ª edição não reincidiram	5ª edição 100% dos participantes sem reincidência	INOVA

2	Bem Viver no MPPI	Promover a gestão por competência e a qualidade de vida no trabalho	Nº de atestados médicos expedidos por problemas psicossomáticos	% Atual – 5% de atestados médicos; satisfação dos participantes das ações; 50% de participação nas ações.	1.911 participantes; 100% de satisfação;	------------	Relatório de Gestão 2019/2021
3	MPPI Sempre Presente na transparência das receitas e despesas públicas - Portais da Transparência: eficiência na Administração Pública	Prevenir irregularidades administrativas nas receitas e despesas públicas dos poderes executivos dos Municípios e do Estado do Piauí, fiscalizando e induzindo políticas públicas de aprimoramento dos portais de transparência dos poderes executivos municipais e estadual. / Objetivo Estratégico: Impulsionar a fiscalização do emprego de recursos públicos, a implementação de políticas públicas e o controle social.	Nº de entes municipais e estaduais fiscalizados; Nº de relatórios de fiscalização expedidos; Nº de portais da transparência criados no período; Nº de portais regularizados; Nº de procedimentos extrajudiciais instaurados para regularização dos portais.	224 Municípios fiscalizados; 02 Relatórios de fiscalização expedidos; 05 Portais da Transparência criados; 40 portais regularizados; 05 procedimentos extrajudiciais instaurados.	Elaboração de 02 relatórios de fiscalização sobre o levantamento quantitativo dos portais de transparência COVID-19 e de 01 Relatório qualitativo; Criação de 03 Portais da Transparência; Regularização de 30 Portais da Transparência Municipais; Envio de Ofício Circular aos Promotores de Justiça, encaminhando sugestão de atuação e minutas de Recomendação e ACP para os Municípios irregulares; Realizado levantamento qualitativo acerca dos Portais da Transparência COVID-19 do Estado e dos 224 (duzentos e vinte e quatro) Municípios piauienses.	Coordenada a atuação finalística pelos órgãos de execução do MPPI para fiscalizar os portais de transparência COVID-19 com irregularidades identificadas no 2º relatório.	PGA 2020/2021
4	Infância e Juventude Protegida	Consolidar a atuação ministerial integrada e estimular a articulação interinstitucional	Nº de comitês de gestão colegiados criados; nº de profissionais capacitados sobre a temática da Lei 13.431/2017.	40 comitês; 200 profissionais	sem cronograma para o ano de 2021.	________________	Inova
5	MPPI Sempre Presente no atendimento à mulher em situação de violência - Pró-Mulher: protocolo único de atendimento à mulher	Facilitar o fluxo de atendimento à mulher em situação de violência doméstica e familiar, através do cadastro em um sistema unificado online, denominado PRO MULHER. / Objetivos Estratégicos: Aperfeiçoar a atividade investigativa e de inteligência do MPPI; Prover soluções tecnológicas integradas e inovadoras.	Número de profissionais capacitados; Quantitativo de vítimas atendidas pela rede.	15 profissionais da rede capacitados; 100 vítimas atendidas pela rede.	Reconhecimento do fluxo de atendimento; 76 profissionais capacitados.	________________	PGA 2020/2021
6	MPPI Sempre Presente na garantia do SUAS - Assistência social: garantia de dignidade e cuidado	Garantir a estruturação, organização e oferta dos serviços socioassistenciais da Proteção Social Básica dos Sistema Único de Assistência Social (SUAS), conforme legislação vigente no País. / Objetivos Estratégicos: Garantir a transversalidade dos direitos fundamentais em toda a atividade ministerial; Impulsionar a fiscalização do emprego de recursos públicos, a implementação de políticas e o controle social.	Nº de municípios com SCFV em funcionamento no Estado; Nº de municípios com serviços de PSBD para pessoas com deficiência e idosos oferecidos no Estado; Quantidade de municípios com equipe técnica completa e capacitada nos CRAS e CREAS; Quantidade de municípios com estrutura física e de equipamentos adequados, conforme previsão legal, para funcionamento do CRAS e CREAS.	Funcionamento de Centros de Referência de Assistência Social- CRAS, serviços de convivência e fortalecimento de vínculos- SCFV, serviços de proteção social básica no domicílio para pessoas com deficiência e idosas e Centros de Referência Especial da Assistência Social- CREAS, na forma da legislação do Estado do Piauí.	Elaboração de Manual sobre o SUAS com roteiros de inspeção.	Projeto sobrestado por conta do cenário pandêmico	PGA 2020/2021
7	MPPI Sempre Presente na fiscalização da qualidade do combustível - Combustível legal, consumidor satisfeito	Aquisição de um laboratório móvel a fim de Contornar com segurança os problemas de possível adulteração de combustíveis na capital e interior do Estado do Piauí. / Objetivo Estratégico: Intensificar o diálogo com a sociedade e fomentar a solução pacífica de conflitos.	Quantidade de laboratórios móveis adquiridos; Quantidade de municípios beneficiados com os testes; Quantidade de PJ que receberão auxílio.	Entregar à sociedade de consumo piauiense maior segurança no controle da qualidade dos combustíveis comercializados na sede do município; atender com maior eficácia os pedidos da PJ, utilizando a regra de localização geográfica de cada PJ; Disponibilizar modelos de peças (Portaria, Notificação e Decisão Administrativa Sancionatória, Notificação de Decisão, Emissão de boleto/SIMP e/ou outras) na área de combustíveis de modo a facilicitar a atuação dos membros e consequentemente e das Promotorias de Justiça que atuam na área de proteção e defesa do consumidor.	Aquisição de Laboratório Móvel.	____________________	PGA 2020/2021
8	MPPI Sempre Presente na Defesa da Segurança Pública - Polícia estruturada: cidadão protegido	Impulsionar a fiscalização do emprego de recursos públicos, a implementação de políticas públicas e o controle social	Desenvolver softwares de bancos de / dados das unidades policiais; Criar fluxo procedimental; capacitar os membros sobre os fluxos; quantidade de unidades policiais com estrutura física e / recursos materiais melhorados e o aumento da produtividade das unidades policiais.	1 software elaborado, 01 fluxo criado;	01 BI criado para banco de dados das unidades policiais, fluxo criado.	70 visitas técnicas com aplicação do tutorial; Melhoria da estrutura física das unidades policiais.	PGA 2020/2021
9	Promotoria Segura	Zelar pela sustentabilidade em toda forma de atuação	Estruturar as Promotorias de Justiça do Interior do Estado com itens de segurança	Instalação de itens de segurança nas Promotorias de Justiça	Criação do Manual de Elaboração do Plano de Segurança Orgânica;	1.Realização de análise de risco e vulnerabilidade das sedes de Pedro II, / Batalha, Simões, Porto, Sede Leste do MPPI, Campo Maior, Esperantina, / Sede Centro MPPI, Luís Correia, Parnaíba, Gaeco e NUPAR; / 2. Realização de capacitação em segurança institucional para membros, / servidores, assessores e terceirizados da instituição, nas seguintes / cidades: Teresina, Parnaíba, Picos, Piripiri, Luís Correia, Altos, José de / Freitas e Campo Maior; / 3. Criação do Manual de Elaboração do Plano de Segurança Orgânica; / 4. Disponibilização de itens de segurança em 26 unidades ministeriais.	Relatório de Gestão 2019/2021
10	Agrotóxico Legal	Zelar pela sustentabilidade em toda forma de atuação	Quantidade de pessoas que comparecem a atividades de educação ambiental, elaboração do Manual de Autuação Ministerial	500 pessoas	____________________	________________	CAOMA
11	Rede Longevidade	Consolidar a atuação ministerial integrada e estimular a articulação interinstitucional	nº de folders distribuídos; nº de ILPIs criadas; nº de práticas exitosas; uniformização do fluxo do serviço.	____________	___________________	Projeto sobrestado por conta do cenário pandêmico	Inova
12	Diálogo com o Ouvidor	Fortalecer os processos de comunicação e a imagem institucional	índice de satisfação dos participantes	80% de satisfação; nº de diálogos	03 Encontros	____________________	Inova
13	Amigos do Pelotão: amor em ação	Consolidar a atuação ministerial integrada e estimular a articulação interinstitucional - Intensificar o diálogo com a sociedade e fomentar a solução pacífica de conflitos	valores R$ recebidos, por meio do Judiciário, nº de pelotões em Picos	Aumento do nº de pelotões	R$ 30.597,70	Sobrestado	Inova
14	Encontro com a Leitura	Promover a gestão por competências e a qualidade de vida no trabalho	Quantidade de encontros para debater obras escolhidas pelos mediadores convidados; quantidade de participantes dos encontros	24 encontros; 20 participantes por encontro	17 Encontros com a Leitura	04 Encontros com a Leitura	Inova
15	Projeto Educação, Presente!	Garantir a transversalidade dos direitos fundamentais em toda atividade ministerial	garantia do Direito à educação de forma 100% presencial; nº de audiências com a Rede de ensino;	100% das aulas presenciais	Expedição de 08 Notas Técnicas com orientações para atuação dos Membros do Ministério Público do Piauí sobre a educação no âmbito da Pandemia da COVID – 19; publicado o Decreto Estadual nº 19.553 de 30 de março de 2021 que reconhece como essenciais as atividades desenvolvidas no âmbito da rede pública e das instituições privadas de ensino, no âmbito do sistema de segurança pública e das guardas municipais.	03 audiências com a Rede municipal de Teresina; 01 audiência com a Rede Estadual de Educação; Expedição de Recomendação PGJ nº 2/2022; tratativas para unificação do Protocolo Sanitário da Educação entre o COE municipal de Teresina e o COE Estadual.	Inova
16	Oficinas Regionais De Gestão De Procedimentos Extrajudiciais Cíveis E Criminais	Estabelecer gestão administrativa compartilhada e padronizada	nº de oficinas; nº de participantes	09 oficinas	sem cronograma para o ano de 2021.	04 oficinas realizadas	Inova
17	Mp Sustentável + Consciência – Lixo	Zelar pela sustentabilidade em toda forma de atuação	Redução do consumo de garrafas plásticas; resma de papel e tonner de impressora.	Redução de 50% do consumo	Redução de 96% do consumo de copos descartáveis; 63% de redução de garrafas; 76% de redução de uso de papel; 61% de redução do uso de tonner.	________________	Inova
18	Gestão de Custos do MPPI	Assegurar a disponibilidade e a aplicação eficiente dos recursos orçamentários	Desenvolvimento de um sistema de gestão de custos para proporcionar diretrizes para apuração de sua eficiência e efetividade na tomada de decisão.	01 Sistema de gestão de custos	____________________	sobrestado	INOVA
19	Projeto PericiAR+	Aprimorar a efetividade da persecução cível e penal, assegurando ainda direitos e garantias a acusados e vítimas; - Consolidar a atuação ministerial integrada e estimular a articulação interinstitucional.	Reduzir a criminalidade com armas de fogo.	Redução de 5%	___________________	Capacitação de 150 Delegados e integrantes do MPPI, 310 exames periciais dispensados, agendamento de 5.042 perícias a serem realizadas de demandas atrasadas no instituto de criminalística(balística forense).	Inova
20	Combate à lavagem de dinheiro por organizações criminosas	Aperfeiçoar a atividade investigativa e de inteligência do Ministério Público	Desenvolvimento do Sistema de Monitoramento de Organizações Criminosas Violentas	01 sistema desenvolvido para monitoramento de organizações criminosas	Desenvolvimento do SISMOV	Alterações no sistema para melhor efetividade na busca de dados.	Inova
21	Projeto Acolher: capacitação em escuta especializada	Consolidar a atuação ministerial integrada e estimular a articulação interinstitucional	Número de agentes da rede de proteção capacitados; quantidade de servidores e membros capacitados em escuta especializada; quantidade de agentes habilitados para realização da escuta especializada nos municípios.	300 agentes capacitados; 15 servidores e membros capacitados; 100 agentes habilitados.	___________________	15 membros e servidores capacitados; curso EAD disponível na plataforma Moodle.	Inova
22	Projeto Busca Ativa de Réus	Aprimorar a efetividade da persecução cível e penal, assegurando ainda direitos e garantias a acusados e vítimas	Número de processos com mandados de prisão pendentes de cumprimento; Número de processos criminais com mandados de prisão cumpridos após a execução do projeto; Número de processos criminais suspensos por ausência de citação de reús identificados; Número de processos criminais suspensos que tiveram o seu curso retomado.	70,00%	sem cronograma para o ano de 2021.	________________	Inova
23	Projeto "Elaboração do Planejamento Estratégico do Ministério Público do Estado do Piauí 2021/2029"	Disseminar práticas de governança e gestão, em todos os níveis, orientadas para resultados	Plano Estratégico elaborado; nº de ações elaboradas; nº de programas elaborados	01 PEI; 64 ações finalísticas, 24 ações estruturantes; 32 programas finalísticos, 12 programas estruturantes.	01 PEI; 64 ações finalísticas, 24 ações estruturantes; 32 programas finalísticos, 12 programas estruturantes.	____________________	PEI 2022/2029
24	Avante REURB-S	Consolidar a atuação ministerial integrada e estimular a articulação interinstitucional	Número de ofícios-circulares enviados aos prefeitos e presidentes das Câmaras Municipais; Número de ofícios-circulares enviados aos Promotores de Justiça; Número de relatórios realizados com o levantamento dos municípios e Promotorias de Justiça; Número de reuniões regionais remotas realizadas; Quantidade de Leis municipais publicadas.	01 ofício circular; 01 relatório; 09 reuniões; 50 leis municipais.	sem cronograma para o ano de 2021.	01 Ofício circular; 01 reunião realizada.	Inova
25	Projeto Diagnóstico em GP (Clima Organizacional)	Promover a gestão por competências e a qualidade de vida no trabalho	ICO (Índice de Clima Organizacional); Número de canais de comunicação criados; Número de Relatórios elaborados com subsídios para tomada de decisões estratégicas.	70% (índice de clima organizacional); 01 canal de comunicação criado; 01 relatório.	sem cronograma para o ano de 2021.	01 Pesquisa aplicada na instituição, canal de comunicação criado.	inova
26	Projeto e-CRH – COORDENADORIA DE RH	Estabelecer gestão administrativa compartilhada e padronizada	índice de documentos que foram digitalizados e inseridos no sistema; Quantidade de documentos físicos digitalizados; Quantidade de documentos inseridos (upload) no Sistema Athenas.	100% dos documentos inseridos no sistema; 80% dos documentos digitalizados; 80% dos documentos inseridos no athenas.	sem cronograma para o ano de 2021.	________________	Inova
27	Projeto Procurados Piauí	Aprimorar a efetividade da persecução penal, assegurando ainda direitos e garantias a acusados e vítimas	Número de sistema web criados pela CTI	01 sistema criado.	sem cronograma para o ano de 2021.	________________	Inova
29	Projeto ACOLHE (DOR)	Consolidar a atuação ministerial integrada e estimular a articulação interinstitucional.	Nº de instituições aderentes; Quantitativo de acadêmicos de psicologia capacitados	02 IES; 80 acadêmicos/semestre	sem cronograma para o ano de 2021.	________________	Inova
29	Projeto “NOVA LEI DE LICITAÇÕES: MP DE MÃOS DADAS COM O GESTOR”	Consolidar a atuação ministerial integrada e estimular a articulação interinstitucional	Ofícios- circulares aos prefeitos; Número de publicações em redes sociais e imprensa acerca do projeto.	01 ofício circular; 02 publicações.	sem cronograma para o ano de 2021.	Apresentação no encontro Regional de São Raimundo Nonato	SEI
30	Projeto MPPI Presente na Garantia do Direito à Assistência Farmacêutica	Consolidar a atuação ministerial integrada e estimular a articulação interinstitucional	Número de Farmácias estruturadas; Número de pessoas beneficiadas;Número de Procedimentos insaturados; Número de REMUMES criadas; sistema automatizado da AF implantados.	50% dos municípios aderentes; população dos municípios aderentes;	____________________	Projeto em execução com cronograma previsto para 2022/2023- PGA	Inova
31	Ouvidorias Municipais por todo o Piauí	Consolidar a atuação ministerial integrada e estimular a articulação interinstitucional - Intensificar o diálogo com a sociedade e fomentar a solução pacífica de conflitos	Número de Ouvidorias implantadas; Número de Leis Criadas;	50 Ouvidorias e 100 Leis	01 Ouvidoria municipal instalada	Projeto em execução com cronograma previsto para 2022/2023- PGA	Inova
32	Projeto Caravana: na Escola, cabem todos	Garantir a transversalidade dos direitos fundamentais em toda atividade ministerial	Número de Comitês de Defesa da Educação Inclusiva criados; Número de municípios aderentes; Número de pessoas capacitadas; Número de planos de inclusão elaborados; Número de termos de responsabilidade assinados.	70% de comitês; 70% dos municípios aderentes; 70% das pessoas capacitadas; 70% dos planos de inclusão elaborados; 70% dos termos de responsabilidade assinados.	___________________	Projeto em execução com cronograma previsto para 2022/2023- PGA	Inova
33	Projeto Ouvidoria Itinerante do MPPI	Consolidar a atuação ministerial integrada estimular a articulação interinstitucional	Número de atendimentos por deslocamento; Nº de demandas resolvidas.	30 atendimentos; 100% das demandas resolvidas.	07 atendimentos; 95 informações prestadas.	Ouvidoria Itinerante em Luzilândia, de 14 a 18 de fevereiro de 2022; que realizou 2 protocolos de atendimentos e 39 prestações de informações e encaminhamentos.	Inova
34	Projeto Sala Lilás na 10° Delegacia Regional de Polícia Civil de Corrente-PI	- Aprimorar a efetividade da persecução cível e penal, assegurando ainda direitos e garantias a acusados e vítimas - Consolidar a atuação ministerial integrada e estimular a articulação interinstitucional - Intensificar o diálogo com a sociedade e fomentar a solução pacífica de conflitos	Quantidade de mulheres beneficiadas	20 mulheres atendidas/mês; 1 sala	sem cronograma para o ano de 2021.	________________	SEI
35	Projeto Gestão de Frotas do MPPI	Estabelecer gestão administrativa compartilhada e padronizada.	Nível de satisfação do usuário; Número de pessoas treinadas; Quantidade de veículos disponíveis; Redução do valor gasto com reposição de peças; Redução do valor gasto com combustível; Redução do número de multas de trânsito; Redução do número de manutenção corretiva; Redução do tempo de veículos parados por necessidade de manutenção.	85% de satisfação; 100% das pessoas capacitadas; redução de 50% dos gastos de peças; 50% de redução dos gastos com combustível; 100% de redução de multas de trânsito; 90% de redução do número de manutenção corretiva; redução de 05 dias de redução no tempo de veículos parados.	sem cronograma para o ano de 2021.	Levantamento situacional da frota.	Inova
36	Projeto Cidade Segura	Consolidar a atuação ministerial integrada e estimular a articulação interinstitucional	Número de Conselhos Municipais de Segurança Pública criados; Número de Fundos Municipais de Segurança Públicas criados; Número de Planos Municipais de Segurança Pública criados; Número de procedimentos extrajudiciais e judiciais instaurados; Número de reuniões/audiências públicas realizadas; Valores destinados e efetivamente repassados aos Fundos Municipais de Segurança Pública.	12 conselhos criados; 12 fundos municipais; 12 planos municipais; 12 procedimentos instaurados; 12 reuniões realizadas; 1.000.000,00 destinado ao Fundo Municipal de Segurança Pública.	sem cronograma para o ano de 2021.	________________	Inova
37	Projeto Integra MPPI	Promover a gestão por competências e a qualidade de vida no trabalho	nº de participantes	100% dos admitidos	sem cronograma para o ano de 2021.	________________	Inova
38	Projeto Desligamento Humanizado - Política de Exoneração	Promover a gestão por competências e a qualidade de vida no trabalho	Quantidade de entrevistas de desligamentos X Exonerações	70,00%	sem cronograma para o ano de 2021.	________________	Inova
39	Acelera MPPI	Aprimorar a efetividade da persecução penal, assegurando ainda direitos e garantias a acusados e vítimas	Tempo entre a audiência de custódia e audiência de instrução e julgamento nos processos com oferta de ANPP ou denúncia em audiência de custódia; Valor arrecadado de receita aplicada de prestação de pecúnia diferida em ANPP.	40 dias e 20.000 arrecadado por trimestre	___________________	elaboração do fluxo da audiência e da ANPP	Inova
40	Avante PGJ	Estabelecer a gestão participativa compartilhada e padronizada;	Quantidade de demandas atendidas; Quantidade de encontros realizados	20 mensal e 09 encontros	___________________	02 Encontros Realizados (Picos e São Raimundo Nonato)- Projeto do PGA 2022/2023	Inova
41	Ouvidoria MPPI e Sociedade	Consolidar a atuação ministerial integrada estimular a articulação interinstitucional.	nº de instituições visitadas; nº de relatório elaborados;nº de encaminhamentos aos órgãos de execução.	28 visitas; 28 relatórios e 20 encaminhamentos.	___________________	________________	Inova
42	Desenvolvimento de Líderes	Promover a gestão por competência e a qualidade de vida no trabalho	% de retenção dos participantes; Nível de aprendizagem; Percentual de satisfação; Resultados qualitativos e/ou quantitativos.	70% de retenção; 75% de aprendizagem; 90% de satisfação; 50% de resultados.	___________________	________________	Inova
43	Rede de Promotorias de Justiça da Defesa do Consumidor- Polos Regionais.	Intensificar o diálogo com a sociedade e fomentar a solução pacífica de conflitos; / Zelar pela sustentabilidade em toda forma de atuação.	Nº de Capacitações realizadas; Nº de Membros e servidores capacitados.; Nº Multas geradas e recolhidas; Nº População estimada; Nº Procedimentos instaurados	09 capacitações; 189 membros e servidores capacitados; 15.000.000,00 de multas; 3.118.360 população; 630 procedimentos.	___________________	Projeto em execução com cronograma previsto para 2022/2023- PGA	Inova
44	Zero Lixões: por um Piauí mais limpo.	Intensificar o diálogo com a sociedade e fomentar a solução pacífica de conflitos.	Nº de lixões fechados; nº de TAC firmado	25 lixões e 25 TACs	___________________	Projeto em execução com cronograma previsto para 2022/2023- PGA	Inova
45	Siga em Frente com Segurança	Consolidar a atuação ministerial integrada e estimular a articulação interinstitucional	Aumento da percepção de segurança nas rodovias do Estado; Nº de CNHs expedidas em razão das ações do projeto; Redução de custo no SUS em razão da redução dos acidentes;Redução do nº de acidentes de trânsito; Redução do nº de infrações de trânsito.	20% e 10%	___________________	________________	Inova
46	infância em Foco	intensificar o diálogo com a Sociedade e fomentar a solução pacífica de conflitos, além de impulsionar a fiscalização do emprego de recursos públicos, a implementação de políticas públicas e o controle social.	nº de acessos	500 acessos	sem cronograma para o ano de 2021.	________________	Inova
47	Círculo Lilás	Intensificar o diálogo com a sociedade e fomentar a solução pacífica de conflitos.	Quantidade de vítimas beneficiado(as)	40 pessoas por semestre	___________________	________________	Inova
48	Regularização dos registros de contribuições previdenciárias de membros e servidores do MPPI	Disseminar práticas de governança e gestão em todos os níveis, orientadas para resultados	Retificação de inconsistências nos registros previdenciários dos servidores;	100,00%	sem cronograma para o ano de 2021.	________________	Inova
49	Planejando o amanhã: programa de preparação para aposentadoria do Ministério Público do Estado do Piauí.	"Promover a gestão por competências e qualidade de vida no trabalho"	Grau de satisfação das pessoas que aderiram ao programa; quantidade de participantes do programa.	70,00%	sem cronograma para o ano de 2021.	________________	Inova
Data da última atualização: 10/06/2022
Setor/Unidade responsável pela informação: Assessoria de Planejamento e Gestão